河源市“无废城市”建设工作方案（2023—2025年）

开展“无废城市”建设，是贯彻落实习近平生态文明思想的具体行动，是深入打好污染防治攻坚战的重要举措，是推动实现高质量发展的有力抓手。根据《国务 院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》（国办发〔2018〕128号）、生态环境部等18个部门联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》（环固体〔2021〕114号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进“无废城市”建设试点工作方案的通知》（粤办函〔2021〕24号）、市委常委会2023年工作要点重点任务和《2023年市〈政府工作报告〉重点工作督查方案》要求，为深入推动我市固体废物减量化、资源化、无害化，全面提升城市精细化管理水平，结合我市实际，制定本工作方案。

- 一、总体要求

- （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对广东系列重要讲话与指示批示精神，认真落实省委十三届三次全会“1310”具体部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定高质量发展首要任务，保持生态环境保护的战略定力，以高水平保护推动高质量发展为主线，紧扣加快实现绿色崛起目标定位，统筹城市发展与固体废物管理，强化制度、技术、市场、监管等保障体系建设，大力推进固体废物减量化、资源化、无害化，发挥减污降碳协同效应，提升城市精细化管理水平，推动城市全面绿色转型，为深入打好污染防治攻坚战，加快实现碳达峰、碳中和，建设绿美河源作出贡献。

- （二）建设范围

河源市所辖全部行政区域，包括源城区、东源县、和平县、龙川县、紫金县、连平县、江东新区、河源国家高新区。方案中全市域指城市和农村区域；中心城区指源城区、东源县城、江东新区、河源国家高新区。

- （三）建设目标

到2025年底，“无废城市”建设制度和监管体系框架基本形成，市场体系和技术体系建设初显成效，阶段性指标全面达成。工业固体废物减量化、资源化、无害化水平得到全面提升。一般工业固体废物综合利用率达到75%，工业危险废物综合利用率大于60%，危险废物规范化管理工作进一步强化；城市居民小区生活垃圾分类覆盖率达到99%，城市生活垃圾回收利用率达到35%，生活垃圾焚烧处理能力占比大于65%；秸秆综合利用率大于86%，农膜回收率大于85%；绿色建筑占新建民用建筑比例达到80%。

到2035年底，“无废城市”相关制度体系和监管体系趋近于完善,“无废城市”理念深入贯彻到经济社会各个领域，市场体系和技术体系建设成效显著，全市绿色低碳循环发展的经济体系基本健全。

- 二、工作任务

- （一）推动工业绿色低碳发展，强化工业固体废物源头减量与风险防控

- 1.推进产业结构调整。落实绿色发展理念，建立健全项目准入门槛，严格产业准入标准，持续推进产业结构优化调整，改变企业粗放式发展模式，坚决淘汰低端过剩产能，推动工业高质量发展。开展“无废园区”推进路径研究，全力推动“无废园区”建设。推动制造业转型升级和高质量发展，大力推进绿色制造体系建设，争创粤北绿色制造基地。坚持以“融湾”为纲、“融深”为牵引，聚焦培育千亿级电子信息产业、百亿级水饮料及食品产业、百亿级先进材料产业、生态旅游业、现代高效农业“五大产业”、实施“七大行动”，加快承接大湾区产业转移，深度嵌入“双区”产业链供应链，为高质量发展注入强大动力。[牵头单位：市工业和信息化局；参与单位：市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局；实施单位：各县（区）政府（管委会），以下各项任务均需各县（区）政府（管委会）落实，不再列出]

- 2.全面深入推行工业领域清洁生产。严格实施“双超双有”企业强制性清洁生产审核，引导其他企业自觉自愿开展审核，聚焦龙头企业，突出源头减量，强化过程控制，增强协同效应，推动绿色低碳循环发展。到2025年，全市开展清洁生产审核工业企业超过100家次。（牵头单位：市工业和信息化局；参与单位：市发展改革局、市生态环境局）

- 3.推进绿色矿山建设。全面实施绿色开采，因矿制宜采用充填采矿技术，推动利用矿业固体废物生产建筑材料或治理采空区和塌陷区，提升资源开发利用效率，全面推进绿色矿山建设。新建矿山要按照绿色矿山建设标准进行规划、设计、建设和运营，现有矿山应按照绿色矿山建设标准进行提质达标，未达标的按要求进行整改，确保2025年底，全市持证在采矿山100%达到绿色矿山建设标准。大力推动矿山地质环境恢复治理示范建设，完成河源市东源县柳城-蓝口石英矿片区、东源县叶潭镇历史遗留矿山生态修复项目等矿山地质环境恢复治理示范点工程的实施，加快解决历史遗留问题。（牵头单位：市自然资源局；参与单位：市生态环境局）

- 4.拓展工业固体废物利用处置渠道。开展河源市一般工业固体废物减量化资源化路径研究，全力推动重点行业固体废物源头减量和规模化高效综合利用；参照或依托生活垃圾收处机制，探索研究在低价值一般工业固体废物产生量大的区域设置集中收运站点，实现低价值工业固体废物统一收集处理，防范化解一般工业固体废物异地倾倒风险。鼓励矿山企业开展尾矿综合利用方式研究，扩展尾矿综合利用途径，提高尾矿综合利用率。积极推动紫金县尾矿资源高效综合利用项目实施，加快提升尾矿综合利用率。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市工业和信息化局、市城管综合执法局）

- 5.积极稳妥推进碳达峰碳中和。加快经济结构转型升级，强化绿色低碳科技创新，促进传统产业与新兴产业协同创新、融合发展，持续壮大绿色低碳产业，加快发展循环经济，推进减污降碳协同增效。推进重点行业工业企业开展碳排放信息报告编制工作，促进钢铁、水泥、电力等重点行业工业企业开展碳排放信息报告编制，为科学核算和评估“无废城市”建设对城市碳达峰、碳中和的贡献提供重要数据支撑。（牵头单位：市发展改革局；参与单位：市工业和信息化局、市生态环境局）

- 6.初步建立重点产废企业线上智能监控平台。推动一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、农业废弃物和建筑垃圾五大类固体废物信息系统集成优化，实现业务层面数据互联互通。通过汇聚业务过程运行数据、综合评价数据和指标达成等多维数据，提升管理、决策综合能力，促进跨部门协作机制建立。充分利用物联网、智能分析等技术，建立固体废物从产生、收集、运输、利用、处置全流程闭环管理，形成事前预防、事中监管、事后调度的监管体系。设置与公众生活相关的便捷服务入口，初步建立各类固体废物产生信息和利用处置信息共享平台。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市工业和信息化局、市交通运输局、市农业农村局、市商务局、市城管综合执法局、市政务服务数据管理局）

- （二）打造危险废物规范化管控体系，促进危险废物安全利用处置

- 7.强化危险废物源头管控。依法开展产生危险废物的建设项目环境影响评价工作，严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求开展环境影响评价文件审批工作，对危险废物做到科学评价降低风险、全程评价规范管理，强化危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。依法落实工业危险废物排污许可管理工作。支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备；优先实行企业内部资源化利用危险废物，促进危险废物源头减量、降低危险特性。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市工业和信息化局）

- 8.全面落实危险废物规范化管理。督促危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置单位严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。鼓励相关单位引入第三方专业机构提供服务，辅助提升自身危险废物规范化管理水平及安全风险防范能力。严格落实国家、省对危险废物监管的有关要求，加强专业人才队伍建设，持续开展危险废物规范化环境管理工作，督促危险废物相关单位落实法律制度。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市检察院、市公安局、市交通运输局、市应急管理局）

组织指导各县（区）对工业危险废物产生企业申报数据质量开展年度核查工作，着力解决瞒报漏报错报、底数不清等问题，强化危险废物申报数据分析应用，为开展危险废物全过程监管提供数据支撑。持续推进危险废物规范化管理，将危险废物产生单位规范化落实情况作为网格化管理的重点任务，强化事中事后监管，各县（区）危险废物规范化管理落实情况应纳入环境保护考核责任指标体系进行考核。以工业危险废物产生量较大的行业企业、典型危险废物种类为重点，开展危险废物专业核查工作，分析企业在危险废物规范化管理过程中存在的问题和漏洞，明确行业企业主要危险废物产生种类和各节点的规范化管理标准，全面提升企业规范化管理水平，探索危险废物产生量核查方法。（牵头单位：市生态环境局）

- 9.推进开展小微企业危险废物收集试点工作。根据市党政主要领导干部自然资源资产离任审计发现问题整改和《广东省生态环境厅关于河源市开展小微企业危险废物收集试点的复函》要求，建立健全我市危险废物收集网络，开展设立以收集机动车维修行业等小微企业危险废物为主的综合收集试点单位。引导和支持危险废物收集设施条件好、具备专业技术能力、社会责任感强的单位开展试点，收集、贮存、转运机动车维修、拆解企业和其他危险废物年产生量10吨以下小微企业产生的危险废物。推动1-2家单位参与小微企业危险废物收集试点，总收集贮存规模控制在5000吨/年，优先考虑在中心城区范围设置，促进解决我市小微企业危险废物处置难题。在汽修行业遵循“只减不增”的原则，以总量控制的方式统筹规划汽修行业废矿物油收集贮存设施数量及布点，解决废机油收集贮存能力过剩问题，进一步促进行业健康发展。适时组织开展小微企业及社会源危险废物产生和处置情况调查评估，加快构建与之相匹配的收集、中转、贮存网络。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市教育局、市交通运输局）

- 10.加强医疗废物源头管理，提升医疗废物处置能力，确保处置终端环节得到安全管控。完善医疗废物管理制度，加强对医疗卫生机构医疗废物收集、运输和贮存过程中的疾病防治工作，进一步深化对医护人员以及工勤人员的培训，严格落实医疗废弃物分类管理、台账制度，探索推行智能化收运设备，提高医疗卫生机构可回收物回收率。规范落实医疗废物管理转运联单等相关收运管理制度。加快完成河源市医疗废物处置设施建设项目（续建）建设，为医疗废物无害化处置提供安全保障。（牵头单位：市卫生健康局；参与单位：市生态环境局、市国资委）

- 11.加大危险废物联合执法及司法协作配合力度。应急管理部门要牵头建立监管协作和联合执法工作机制，开展“一废一品一库一重”专项行动，推进危险废物贮存、利用、处置过程安全监管与环境监管的协助配合和信息共享，堵塞危险废物监管漏洞，重点打击未如实申报废弃危险化学品的行为或将废弃危险化学品隐瞒为原料、中间产品的行为。强化危险废物环境执法、司法协作配合，加强与公安机关衔接溯源，严厉打击查处涉及危险废物违法犯罪行为，依法追究损害生态环境责任者的赔偿责任。（牵头单位：市应急管理局；参与单位：市检察院、市公安局、市生态环境局、市交通运输局）

- 12.推进危险废物资源化利用。推动有较高利用价值的危险废物资源化利用，试点开展表面处理废物、生活垃圾焚烧飞灰等危险废物利用处置和污染环境防治适用技术研究。推进相关危险废物资源化利用设施建设及省内危险废物区域协同资源化利用，提升本市危险废物资源化利用水平，减轻危险废物末端处置压力。鼓励现有危险废物处置设施通过扩建或技术改造，协调处置有害垃圾。加速推进多金属资源再生利用项目建设，提升生活垃圾焚烧飞灰等危险废物的资源化利用能力，减少危险废物填埋量。大力推动和规范印制电路板行业废液资源化利用项目建设及运营。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市科技局、市工业和信息化局、市城管综合执法局）

- 13.强化突发环境事件应急处置能力。加强应急物资储备、应急监测设备配置和应急处置的管理队伍、专家队伍建设，建立河源市危险废物环境应急管理体系，加强应对突发环境污染事件调查及污染区域的善后处理与处置。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市工业和信息化局、市商务局、市应急管理局）

- （三）推进农业绿色发展，提高农业废弃物回收利用水平

- 14.推进农业种植及畜禽养殖标准化建设。重点推行农业标准化生产，实现生产设施、过程和产品标准化。在全市畜禽养殖“禁养区”划定基础上，优化产业布局和养殖结构，推进规模化养殖场标准化改造，提高适度规模标准化养殖水平和无害化处理水平，从源头上控制和削减畜禽养殖排污总量。积极发展绿色食品。坚持绿色引领，大力实施种植业清洁化生产工程，发展资源节约型、环境友好型种植业，优化产业组织结构，逐步向园区化、规模化、设施化、标准化方向发展，切实推进种植业固体废物源头减量。（牵头单位：市农业农村局；参与单位：市生态环境局）

- 15.推动化肥、农药减量增效。鼓励和引导农民采用增施有机肥、专用肥、生物肥及秸秆还田等技术，持续减少化肥农药使用比例。推广测土配方施肥、水肥一体化和喷滴灌等减量施肥技术，提高化肥利用效率。以降低化学农药使用量、提高农药利用效率为目标，推进病虫草鼠害监测预警、高残留农药替代、精准科学施药、农作物病虫害统防统治与全程绿色防控，实现农药使用量负增长，减少农药包装废弃物的产生。（牵头单位：市农业农村局）

- 16.推进秸秆资源化利用。健全秸秆收储运体系，提升专业化、市场化水平。大力推广秸秆还田新技术，发展秸秆肥料化、原料化、饲料化、能源燃料化利用以及其他综合利用途径，积极推进“秸秆还田机械”和落实配套“生物腐熟”等技术模式，切实提高秸秆综合利用率，提高秸秆粉碎还田质量和肥料化利用水平，做好农作物秸秆资源化利用宣传工作。各县（区）要落实秸秆资源台账填报工作要求，掌握各类农作物秸秆资源底数，摸查秸秆综合利用情况，掌握农作物秸秆的产生量、还田量、离田利用量等基础数据，为研究制定秸秆综合利用政策、规划布局、产业发展等提供支撑。（牵头单位：市农业农村局；参与单位：市科学技术局、市生态环境局）

- 17.探索农药废弃包装物回收处理模式。落实农兽药经营许可制度，推动落实农药（含高毒农药）按规定实行定点经营制度，按规定实行专柜销售、实名购买和溯源管理。对国家管控使用的农药进行严格管理，降低安全风险隐患。加强农药包装废弃物回收宣传工作，探索回收奖励或押金返还制度，试点建设农药包装废弃物回收处置体系。（牵头单位：市农业农村局；参与单位：市财政局、市市场监管局）

- 18.加快建设农膜回收处理体系。制定出台相关政策，规范废旧农膜回收、处置、监管流程，探索制定农膜回收“以旧换新”和财政补贴政策，推进地膜回收的专业化，形成加工体系，建立农膜信息统计制度。加强地膜市场准入管理，依法打击非标地膜的生产和销售，确保非标地膜不进店、不下田。加大农膜使用技术支撑，以降解安全可控性、规模化应用经济性等为重点，开展全生物降解农膜等技术验证试验示范和产品遴选，加强推广全生物降解地膜应用。推进农膜产品规范使用，涉农资金对生产、使用全生物降解农膜以及废旧农膜回收利用处置网点和企业给予适当支持，加大地膜回收机具补贴力度。2025年底，农膜回收率达到85%以上。（牵头单位：市农业农村局；参与单位：市科技局、市财政局、市生态环境局、市市场监管局、市工业和信息化局、市供销社）

- （四）践行绿色生活方式，推动生活源固废源头减量与分类收集处置

- 19.推动生活垃圾源头减量。加大“无废城市”和绿色生活理念宣传力度，引导市民群众积极践行绿色生活方式，鼓励和引导实体销售、快递、外卖等企业严格落实商品过度包装的有关规定，避免过度包装，可采取押金、以旧换新等措施加强产品包装回收处置。按照有关塑料污染治理的管理规定有序推进塑料污染治理工作，减少旅游住宿、餐饮等行业的一次性消费用品使用，推广绿色商品、实施垃圾分类、促进废物利用，减少生活垃圾产生量。

在机关单位、学校、餐厅、商场、景区、酒店等开展“无废城市细胞”建设，推进机关单位采购绿色办公用品，节约用纸用电，带头实行生活垃圾分类等，打造一批“无废机关”。校园内加强“无废理念”宣传，提高师生节约意识、环保意识、生态意识，将“无废理念”融入环境教育课堂、课内外活动以及学校管理等各个环节，创建一批“无废学校”。加大绿色餐饮宣传力度，倡导适量点餐、“光盘行动”等，建立健全餐饮业节约节能发展模式，形成绿色低碳生活方式，培育可推广示范的“无废餐饮企业”，在源头上实现餐厨垃圾减量化。推动商场推广使用可循环可降解包装物，倡导“净菜进超市”，销售绿色产品，同时引导绿色产品消费，营造绿色消费氛围，培育可复制推广的“无废商场”模式。推动景区园林废弃物资源化利用，如统一收集后粉碎堆肥或覆盖土层等；推行电子门票，减少纸质门票的使用等，创建一批示范性“无废景区”。宣传并推广使用电子账单和发票，多形式鼓励顾客自带洗漱用品，倡导使用环保型可循环日用品等，打造一批“无废酒店”。到2025年底，培育完成至少100个“无废细胞”建设。（牵头单位：市委宣传部、市机关事务管理局、市教育局、市商务局、市文化广电旅游体育局；参与单位：各相关机关单位、各相关企事业单位）

- 20.加快生活垃圾分类与处理设施建设。因地制宜设置和合理布局生活垃圾分类投放收集设施设备。推动开展定时定点分类投放生活垃圾，提升生活垃圾分类质量。加快推进城市生活垃圾分类收集运输体系建设，建立健全与生活垃圾分类收集相衔接的运输网络，加强与物业单位、生活垃圾清运单位之间的有序衔接，防止生活垃圾“先分后混、混装混运”。对标省示范创建指引，以1个重点示范加N个同步推进的模式开展示范区、示范街道建设，以点带面、从线到片，带动全区域有效提升。推进“两网融合”，通过城市环卫系统与再生资源系统两个网络有效衔接，融合发展，突破两个网络有效协同发展不配套的短板，实现垃圾分类+资源回收。加快推进河源市热力发电厂、东源县综合资源利用中心等生活垃圾焚烧发电项目建设投运。到2025年，生活垃圾焚烧处理能力占比达到65%以上。（牵头单位：市城管综合执法局、市住房城乡建设局；参与单位：市生态环境局、市商务局）

- 21.推行快递行业绿色包装。贯彻落实《邮件快件包装管理办法》《邮政业寄递安全监督管理办法》等法律法规要求，加快推进河源市快递业绿色包装应用，推动绿色网点和绿色分拨中心建设。引导全市邮政、快递企业逐步减少使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋、塑料胶带。引导行业不断提高电子运单使用率，提升可循环使用包装和集装器具的应用比例。鼓励全市邮政、快递企业推广使用低克重高强度快递包装纸箱、免胶带纸箱，通过包装结构优化减少填充物使用。推进快递包装废弃物分类处置，提高资源回收利用比例。到2025年，实现快递绿色包装使用比例达到40%。（牵头单位：市邮政管理局；参与单位：市发展改革局、市生态环境局、市城管综合执法局）

- 22.积极推动城镇污水污泥安全处置。以资源化为方向，引入社会资源，建立污泥处理处置市场化运作机制，多渠道多角度拓展污泥资源化利用市场，构建稳定的污泥资源化利用消纳渠道。以建材利用、协同焚烧为重点，结合市区污水处理厂污泥资源化利用项目成果，探索污泥多元化利用处置渠道和方式，全面提高污泥的利用处置率。出台相关配套政策，对污泥资源化产品给予支持，形成完善的污泥资源化产品采购优惠制度。城镇污水污泥无害化处理和资源化利用应严格执行国家、行业和地方相关标准。到2025年，河源市城镇污水污泥无害化处置率保持在100%。（牵头单位：市住房城乡建设局；参与单位：市财政局、市生态环境局、市市场监管局）

- （五）强化建筑垃圾全过程管控，推动利用处置能力全面提升

- 23.推广绿色建筑和装配式建筑。推进建筑垃圾源头减量，合理规范全市用地标高，减少下挖土、扩大回填空间，将建筑垃圾源头分类管理纳入文明施工内容。贯彻落实《广东省绿色建筑条例》要求，各县（区）可以结合本地实际，在一定区域范围内（城市重要地段、重要公共建筑）建设二星级及以上高等级绿色建筑；强化绿色建筑建设全流程管理，严格执行绿色建筑标准。

到2025年，河源市绿色建筑占新建民用建筑比例达到80%，中心城区实现新建装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达30%以上，其他县实现新建装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达20%以上。（牵头单位：市住房城乡建设局；参与单位：市财政局、市自然资源局、市城管综合执法局）

- 24.完善建筑垃圾全过程管理体系。强化建筑垃圾申报，开展摸底清查。规范建筑垃圾处置（排放、运输、消纳）许可证行政审批，督促工程施工单位编制建筑垃圾处理方案并依法备案，推进河源全市范围内新型泥头车全覆盖，推进建筑垃圾末端处理设施运营单位落实安全生产、规范化生产工作，履行环保责任。成立建筑垃圾规范化处置工作专班，不定期组织联合执法行动，强化组织领导和部门联动，形成监管合力。通过以上措施，完善全市建筑垃圾全过程管理体系。（牵头单位：市城管综合执法局；参与单位：市发展改革局、市公安局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局）

- 25.加快推动建筑垃圾资源化利用。完善建筑垃圾资源化利用体系，全力推动全市各县各区建筑垃圾资源化处理厂建设，努力实现“一县一厂”。积极推动建筑垃圾的精细化分类及分质利用，鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中应用，推广成分复杂的建筑垃圾资源化成套工艺及装备的应用，完善收集、清运、分拣和再利用一体化回收系统。完善资源化利用制度，吸引社会资本参与建筑垃圾资源化项目的投资建设；研究在绿色建材目录、政府采购目录项目中加入建筑垃圾再生产品，在非房建类项目中试点设定建筑垃圾再生产品比例，加大建筑垃圾再生产品推广应用工作力度，逐步实现建筑垃圾再生产品规模化使用。到2025年，河源市建筑垃圾资源化利用率达到10%以上。推动河源市建筑渣土消纳场、东源固体废物综合处置中心建设项目、龙川县固体废弃物处理处置中心项目建设。（牵头单位：市城管综合执法局；参与单位：市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市市场监管局）

- 三、保障措施

（一）加强组织领导。成立市“无废城市”建设领导小组，领导小组由市长担任组长，分管生态环境工作的副市长担任副组长，成员单位包括市委宣传部、市检察院、市发展改革局、市教育局、市科技局、市工业和信息化局、市公安局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市应急管理局、市国资委、市市场监管局、市统计局、市金融局、市城管综合执法局、市政务服务数据管理局、市乡村振兴局、市林业局、市税务局、中国人民银行河源市分行、国家金融监督管理总局河源监管分局、河源海事局、市邮政管理局、市机关事务管理局、市供销社。领导小组根据工作需要不定期召开会议，会议由组长或副组长主持。领导小组办公室设在市生态环境局，负责“无废城市”建设日常工作推进和跟踪调度。领导小组下设工业固废、危险废物、生活垃圾、农业废弃物、建筑垃圾等工作专班。

各县（区）政府（管委会）要相应成立领导小组，建立健全工作机制，压实责任，分工落实，全面推动“无废城市”建设工作。

（二）强化督查考核。加强督促检查，做好日常工作调度，分年度对各县（区）政府（管委会）及市有关单位工作进展情况进行考核，考核结果纳入市目标管理责任制考核与环境保护责任暨深入打好污染防治攻坚战考核。对年度考核结果未完成任务的单位，给予通报。

（三）加大要素投入。各县（区）政府（管委会）及市有关单位统筹相关政策，加大财政、土地、资金、人才、技术等要素保障力度。发挥财政资金引导作用，研究制定相关经济政策，利用财政补贴和税收手段，集中支持工业固体废弃物源头减量、垃圾分类、污泥深度减量与资源化利用等重点领域任务和项目建设。做好资源综合利用税收优惠政策的指导与服务，引导企业开展工业固体废物综合利用评价及享受相关税收优惠政策，建立健全激励机制，激发市场活力，提高企业参与“无废城市”建设主动性，积极支持组建产业联盟，充分发挥市场基础性作用。将固体废物分类收集及无害化处置设施纳入城市基础设施和公共设施范围，保障设施用地。鼓励金融机构在风险可控前提下，加大对“无废城市”建设的金融支持力度。

（四）注重专业指导。依托第三方专业技术服务单位，引进外部“智脑”“智库”，建立河源市“无废城市”技术支撑专家服务团队，负责相关创新技术、管理制度的研究编制、工作评估等，组织开展“无废城市”建设理念和具体实践培训考察工作，促进管理人员理论水平和业务能力提升，协同推进“无废城市”建设。加强国内外技术经验交流，学习其他地区的先进制度、经验、技术、理念，探索技术创新与管理制度协同发力的高效模式。鼓励与国内知名高校和研究机构交流合作，推进产学研平台建设，支持“产学研政”创新，促进固体废物领域先进适用技术转化落地，服务全市“无废城市”建设。

（五）严格执法监管。各县（区）政府（管委会）及市有关单位要强化一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、农业废弃物、建筑垃圾资源化利用工作的督导检查。依法严厉打击各类固体废物非法转移、倾倒行为，以及无证从事危险废物收集、利用与处置经营活动。持续打击非法收集和拆解废铅蓄电池、报废汽车、废弃电器电子产品行为。加大对生产和销售超薄塑料袋、农膜的查处力度。对固体废物监管责任落实不到位、工作任务未完成的，依纪依法严肃追究责任。

（六）加大宣传力度。加强新闻媒体的宣传引导作用，充分利用主流媒体和新媒体，开设“无废城市”宣传专栏，开展专题宣传和集中报道，及时公布“无废城市”建设推动情况，宣传报道先进典型。深入机关、学校、企事业单位、社区、商场、家庭等各类生产生活单元开展生态文明教育；开展新媒体宣传，以科普漫画、原创视频、电子海报及线上有奖问答等形式吸引公众关注参与，推动生产生活方式绿色化。建立“无废城市”宣传教育基地，引导公众转变传统观念，有效化解“邻避效应”，引导形成“邻利效应”。将绿色生活方式等内容纳入有关教育培训体系，加强“无废城市细胞”创建，培育“无废文化”。依法加强固体废物产生、利用与处置信息公开，充分发挥社会组织和公众监督作用，有效引导绿色、健康、可持续的消费需求，形成有力的市场终端推动力。

附件：1.河源市“无废城市”建设指标体系

- 2.“无废城市”制度体系建设任务清单及进度安排

- 3.“无废城市”技术、监管及市场体系建设任务清单及进度安排

- 4.“无废城市”工程建设项目清单及进度安排

- 附件1

- 河源市“无废城市”建设指标体系

河源市“无废城市”建设指标体系由一级指标、二级指标和三级指标组成，其中一级指标5项、二级指标16项、三级指标43项。指标分为3类：第1类（标注★）为必选指标，共25项，保留国家“无废城市”指标体系的所有必选指标；第2类为可选指标，共15项，是结合河源市城市发展特点选择的对应指标；第3类为特色指标（标注△），共3项，是结合河源市自身特点的自选指标。

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 现状值（2022） | 指标值 （2025） | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 固体废物源头减量 | 工业源头减量 | 一般工业固体废物产生强度★ |  | 0.671吨/万元 | ≤0.671吨/万元 | 市生态环境局、市统计局 |  |
| - 2 |  |  | 工业危险废物产生强度★ |  | 0.0118吨/万元 | ≤0.0118吨/万元 | 市生态环境局、市统计局 | 扣除飞灰后 |
| - 3 |  |  | 开展清洁生产审核工业企业数量★ |  | 24家次 | >100家次 | 市工业和信息化局、市生态环境局、市发展改革局 | 现状值为 2021年数据 |
| - 4 |  |  | 绿色矿山建成率★ |  | 49.23% | 100% | 市自然资源局 |  |
| - 5 |  |  | 纳入碳排放交易企业开展碳排放信息报告编制的数量占比△ |  | 100% | 100% | 市生态环境局 | 现状值为 2021年数据 |
| - 6 |  | 农业源头减量 | 畜禽养殖标准化示范场数量 |  | 22个 | 32个 | 市农业农村局 | 现状值为2023年数据 |
| - 7 |  | 建筑业源头减量 | 绿色建筑占新建建筑的比例★ |  | 57.78% | 80% | 市住房城乡建设局 | 此项新建建筑指民用建筑 |
| - 8 |  |  | 装配式建筑占新建建筑的比例 |  | 13.40% | >30%（中心城区） >20%（其他县） | 市住房城乡建设局 | 中心城区：源城区、江东新区、河源国家高新区；其他县：东源、和平、龙川、紫金、连平县 |
| - 9 |  | 生活领域源头减量 | 生活垃圾清运量★ |  | 107.60万吨 | ≤107.95万吨 | 市住房和城乡建设局、市城管综合执法局 |  |
| - 10 |  |  | 城市居民小区生活垃圾分类覆盖率 |  | 90.85%（中心城区） | 99%（城市） | 市城管综合执法局 |  |
| - 11 |  |  | 农村地区生活垃圾分类示范村（圩镇）数量 |  | 2个 | 7个 | 市乡村振兴局、市住房城乡建设局 |  |
| - 12 |  |  | 快递绿色包装使用率 |  | 34.92% | 40% | 市邮政管理局 |  |
| - 13 | 固体废物资源化利用 | 工业固体废物资源化利用 | 一般工业固体废物综合利用率★ |  | 67.18% | 75% | 市生态环境局 |  |
| - 14 |  |  | 工业危险废物综合利用率★ |  | >60% | >60% | 市生态环境局 |  |
| - 15 |  | 农业固体废物资源化利用 | 秸秆综合利用率★ |  | >86% | >86% | 市农业农村局 |  |
| - 16 |  |  | 畜禽粪污综合利用率★ |  | >80% | 完成省下达 指标 | 市农业农村局 | 现状值为 2021年数据 |
| - 17 |  |  | 农膜回收率★ |  | >85% | >85% | 市农业农村局 |  |
| - 18 |  |  | 农药包装废弃物回收率 |  | 51% | >80% | 市农业农村局 |  |
| - 19 |  | 建筑垃圾资源化利用 | 建筑垃圾资源化利用率★ |  | / | >10% | 市城管综合执法局 |  |
| - 20 |  | 生活领域固体废物资源化利用 | 生活垃圾回收利用率★ |  | 21.58%（中心城区） | 35%（城市） | 市城管综合执法局 | 现状值为2021年数据 |
| - 21 |  |  | 再生资源回收量增长率 |  | -13.01% | 5% | 市商务局 |  |
| - 22 |  |  | 医疗卫生机构可回收物回收率★ |  | 95.58% | 99% | 市卫生健康局 |  |
| - 23 | 固体废物最终处置 | 危险废物处置 | 工业危险废物填埋处置量下降幅度★ |  | 44.27% | 48% | 市生态环境局 | 扣除飞灰后 |
| - 24 |  |  | 工业危险废物安全处置能力△ |  | 27.58万吨/年 | 28.58万吨/年 | 市生态环境局 |  |
| - 25 |  |  | 医疗废物收集处置体系覆盖率★ |  | 100% | 100% | 市卫生健康局 |  |
| - 26 |  | 一般工业固体废物贮存处置 | 一般工业固体废物贮存处置量下降幅度★ |  | 27.12% | 30% | 市生态环境局 |  |
| - 27 |  | 生活领域固体废物处置 | 生活垃圾焚烧处理能力占比★ |  | 0 | >65% | 市城管综合执法局 |  |
| - 28 |  |  | 城镇污水污泥无害化处置率★ |  | 100% | 100% | 市住房城乡建设局 |  |
| - 29 |  |  | 农村卫生厕所普及率△ |  | >99% | >99% | 市乡村振兴局 |  |
| - 30 | 保障能力 | 制度体系建设 | “无废城市”建设地方性法规、政策性文件及有关规划制定★ |  | / | ≥3项 | 负责“无废城市”建设的相关部门 |  |
| - 31 |  |  | “无废城市”建设协调机制★ |  | / | 成立河源市“无废城市”建设领导小组，印发领导小组及各参与部门的组织协同制度、部门责任 | 负责“无废城市”建设的相关部门 |  |
| - 32 |  |  | “无废城市”建设成效纳入政绩考核情况 |  | / | 纳入政绩考核 | 市目标考核办 |  |
| - 33 |  |  | 开展“无废城市细胞”建设的单位数量 |  | / | ≥100个 | 市机关事务管理局、市教育局、市文化广电旅游体育局、市商务局、市生态环境局等相关部门 |  |
| - 34 |  | 市场体系建设 | “无废城市”建设项目投资总额★ |  | / | 15亿元 | 市发展改革局、市财政局、市生态环境局、市城管综合执法局等相关部门 |  |
| - 35 |  | 技术体系建设 | 固体废物回收利用技术推广和成果转化 |  | / | ≥1项 | 市科技局 |  |
| - 36 |  | 监管体系建设 | 固体废物管理信息化监管情况★ |  | / | 初步建立重点产废企业线上智能监控平台 | 市生态环境局、市农业农村局、市卫生健康局、市城管综合执法局等相关部门 |  |
| - 37 |  |  | 危险废物规范化管理抽查合格率 | 产生单位 | 96.4% | 96.5% | 市生态环境局 |  |
|  |  |  |  | 经营单位 | 95.7% | 96% |  |  |
| - 38 |  |  | 固体废物环境污染刑事案件立案率★ |  | 100% | 100% | 市公安局、市生态环境局 | 现状值为2021年数据 |
| - 39 |  |  | 涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率 |  | / | 100% | 市生态环境局 |  |
| - 40 |  |  | 固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的覆盖率 |  | / | 100% | 市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局、市城管综合执法局、市林业局 |  |
| - 41 | 群众获得感 | 群众获得感 | “无废城市”建设宣传教育培训普及率 |  | / | >80% | 第三方调查 |  |
| - 42 |  |  | 政府、企事业单位、非政府环境组织、公众对“无废城市”建设的参与程度 |  | / | 较好（>70%） | 第三方调查 |  |
| - 43 |  |  | 公众对“无废城市”建设成效的满意程度★ |  | / | >80% | 第三方调查 |  |

河源市“无废城市”建设指标编制说明

- 指标1.一般工业固体废物产生强度★

指标解释：指纳入固体废物申报登记范围的工业企业，每万元工业增加值的一般工业固体废物产生量。

计算方法：一般工业固体废物产生强度=一般工业固体废物产生量÷工业增加值。

数据来源：市生态环境局、市统计局。

- 指标2.工业危险废物产生强度★

指标解释：指纳入固体废物申报登记范围的工业企业，每万元工业增加值的工业危险废物产生量。

计算方法：工业危险废物产生强度=工业危险废物产生量÷工业增加值。

数据来源：市生态环境局、市统计局。

- 指标3.开展清洁生产审核工业企业数量★

指标解释：指全市开展清洁生产审核工业企业数量。

计算方法：全市开展清洁生产审核工业企业统计数值。

数据来源：市发展改革局、市工业和信息化局、市生态环境局。

- 指标4.绿色矿山建成率★

指标解释：指城市新建、在产矿山中完成绿色矿山建设的矿山数量占比。绿色矿山指纳入全国、省级绿色矿山名录的矿山。

计算方法：绿色矿山建成率（%）=完成绿色矿山建设的矿山数量÷矿山总数量×100%。

数据来源：市自然资源局。

- 指标5.纳入碳排放交易企业开展碳排放信息报告编制的数量占比△

指标解释：指纳入碳排放交易并且开展碳排放信息报告编制工作的企业数量占纳入碳排放交易的企业数量的比重。

计算方法：纳入碳排放交易企业开展碳排放信息报告编制的数量占比（%）=纳入碳排放交易企业开展碳排放信息报告编制的数量÷纳入碳排放交易的企业数量×100%。

数据来源：市生态环境局。

- 指标6.畜禽养殖标准化示范场数量

指标解释：指获得国家或广东省认定的畜禽养殖标准化示范场数量。

数据来源：市农业农村局。

- 指标7.绿色建筑占新建建筑的比例★

指标解释：指当年城市新建建筑中绿色建筑面积占比。绿色建筑是指达到《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）或省市级相关标准的建筑。《绿色建筑评价标准》是推动城市高质量发展系列标准之一。绿色建筑的推广是促进建筑垃圾源头减量，促进建筑垃圾综合利用，提高建筑节能水平，推动城市高质量发展的重要抓手。

计算方法：绿色建筑占新建建筑的比例（%）=新建绿色建筑面积总和÷全市新建建筑面积总和×100%。

数据来源：市住房城乡建设局。

- 指标8.装配式建筑占新建建筑的比例

指标解释：指当年城市新建建筑中装配式建筑面积占比。装配式建筑是指用预制部品部件在工地装配而成的建筑。该指标用于促进装配式建筑应用，提升建筑整体质量水平，减少施工过程中渣土、废料、工程泥浆等建筑废弃物的产生量，推动城市建筑垃圾源头减量。

计算方法：装配式建筑占新建建筑的比例（%）=新建装配式建筑面积总和÷全市新建建筑面积总和×100%。

数据来源：市住房城乡建设局。

- 指标9.生活垃圾清运量★

指标解释：指全市域（包括城市和农村）范围内收集和运送到各生活垃圾处理设施的生活垃圾数量。

数据来源：市住房城乡建设局、市城管综合执法局。

- 指标10.城市居民小区生活垃圾分类覆盖率

指标解释：指城市城区和县城开展生活垃圾分类收集、分类运输的小区数量占比。

计算方法：城市居民小区生活垃圾分类覆盖率（%）=开展生活垃圾分类收运的城市居民小区数量÷城市居民小区总数×100%。

数据来源：市城管综合执法局。

- 指标11.农村地区生活垃圾分类示范村（圩镇）数量

指标解释：指建制镇、乡和镇乡级特殊区域开展生活垃圾分类收集、分类运输的示范行政村（圩镇）数量。

数据来源：市住房城乡建设局、市乡村振兴局。

- 指标12.快递绿色包装使用率

指标解释：指城市寄出的快件（含邮件）中，使用符合《邮件快件包装管理办法》《邮件快件绿色包装规范》及相关标准的可降解或可重复利用的绿色包装材料的比例。

计算方法：快递绿色包装使用率（%）=快递绿色包装使用量÷快递包装使用总量×100%。

数据来源：市邮政管理局。

- 指标13.一般工业固体废物综合利用率★

指标解释：指一般工业固体废物综合利用量占一般工业固体废物产生量（包括综合利用往年贮存量）的百分比。

计算方法：一般工业固体废物综合利用率（%）=一般工业固体废物综合利用量÷（当年一般工业固体废物产生量+综合利用往年贮存量）×100%。

数据来源：市生态环境局。

- 指标14.工业危险废物综合利用率★

指标解释：指城市工业企业产生的危险废物综合利用量占工业危险废物产生总量（包括综合利用往年工业危险废物贮存量）的百分比。

计算方法：工业危险废物综合利用率（%）=工业危险废物综合利用量÷（当年工业危险废物产生量+综合利用往年工业危险废物贮存量）×100%。

数据来源：市生态环境局。

- 指标15.秸秆综合利用率★

指标解释：指秸秆肥料化（含还田）、饲料化、基料化、燃料化、原料化利用总量与秸秆可收集资源量（测算）的比率。

计算方法：秸秆综合利用率（%）=秸秆综合利用量÷秸秆可收集资源量（测算）×100%。

数据来源：市农业农村局。

- 指标16.畜禽粪污综合利用率★

指标解释：指综合利用的畜禽粪污量与畜禽粪污总量的比率。

计算方法：畜禽粪污综合利用率（%）=畜禽粪污综合利用量÷畜禽粪污产生总量（测算）×100%。

数据来源：市农业农村局。

- 指标17.农膜回收率★

指标解释：指农膜回收量与使用量的比例。

计算方法：农膜回收率（%）=农膜回收量÷农膜使用量×100%。

数据来源：市农业农村局。

- 指标18.农药包装废弃物回收率

指标解释：指农药包装废弃物回收量占产生量的比例。

计算方法：农药包装废弃物回收率（%）=农药包装废弃物回收量÷农药包装废弃物产生量（测算）×100%。

数据来源：市农业农村局。

- 指标19.建筑垃圾资源化利用率★

指标解释：指该城市建筑垃圾资源化利用量占建筑垃圾产生量的比值。根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019），建筑垃圾资源化利用包括土类建筑垃圾用作制砖和道路工程等用原料，废旧混凝土、碎砖瓦等作为再生建材用原料，废沥青作为再生沥青原料，废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等作为原料直接或再生利用。该指标用于促进建筑垃圾资源化利用，减少资源、能源和其他建筑材料的开采和生产过程产生的碳排放。

计算方法：建筑垃圾资源化利用率（%）=建筑垃圾资源化利用量÷建筑垃圾产生量（估算）×100%。

数据来源：市城管综合执法局。

- 指标20.生活垃圾回收利用率★

指标解释：指未进入生活垃圾焚烧和填埋设施进行处理的可回收物、厨余垃圾的数量，占生活垃圾产生量的比例。生活垃圾产生量可根据生活垃圾清运量和收运系统覆盖率计算得到。

计算方法：生活垃圾回收利用率（%）=生活垃圾回收利用量÷生活垃圾产生量×100%。

数据来源：市城管综合执法局。

- 指标21.再生资源回收量增长率

指标解释：指当年再生资源回收量相对于基准年再生资源回收量的增长率。再生资源类别包括废钢铁、废铜、废铝、废塑料、废纸、废玻璃、废旧轮胎等。

计算方法：再生资源回收量增长率（%）=（评价年再生资源回收量-基准年再生资源回收量）÷基准年再生资源回收量×100%。

数据来源：市商务局。

- 指标22.医疗卫生机构可回收物回收率★

指标解释：指医疗卫生机构可回收物的回收量与可回收物产生量的比率。医疗机构可回收物主要包括未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋）。该指标用于提高医疗卫生机构可回收物的回收水平。

计算方法：医疗卫生机构可回收物回收率=可回收物的回收量÷可回收物产生量×100%。

数据来源：市卫生健康局。

- 指标23.工业危险废物填埋处置量下降幅度★

指标解释：指城市工业危险废物填埋处置量与基准年相比下降的幅度。该指标用于促进减少工业危险废物填埋处置量，提高工业危险废物资源化利用水平。

计算方法：工业危险废物填埋处置量下降幅度（%）=（基准年工业危险废物填埋处置量-评价年工业危险废物填埋处置量）÷基准年工业危险废物填埋处置量×100%。

数据来源：市生态环境局。

- 指标24.工业危险废物安全处置能力△

指标解释：指全市域（包括城市和农村）有工业危险废物处理资质的单位所能处理的危险废物总量。该指标用于促进城市危险废物安全处置能力。

数据来源：市生态环境局。

- 指标25.医疗废物收集处置体系覆盖率★

指标解释：指城市纳入医疗废物收运管理范围（包括城市和农村地区），并由持有医疗废物经营许可证单位进行处置的医疗卫生机构占医疗卫生机构总数的百分比。该指标用于推动和引领提高医疗废物收集能力。

计算方法：医疗废物收集处置体系覆盖率（%）=纳入医疗废物收集处置体系的医疗卫生机构数量÷产生医疗废物的医疗卫生机构总数×100%。

数据来源：市卫生健康局。

- 指标26.一般工业固体废物贮存处置量下降幅度★

指标解释：指当年一般工业固体废物贮存处置量与基准年相比下降的幅度。

计算方法：一般工业固体废物贮存处置量下降幅度（%）=（基准年一般工业固体废物贮存处置量-评价年一般工业固体废物贮存处置量）÷基准年一般工业固体废物贮存处置量×100%。

数据来源：市生态环境局。

- 指标27.生活垃圾焚烧处理能力占比★

指标解释：指全市域（包括城市和农村）范围内生活垃圾焚烧设施无害化处理能力占全部生活垃圾无害化处理能力的比例。

计算方法：生活垃圾焚烧处理能力占比（%）=生活垃圾焚烧设施无害化处理能力÷（生活垃圾焚烧设施无害化处理能力+生活垃圾卫生填埋场无害化处理能力+其他无害化处理设施能力）×100%。

数据来源：市城管综合执法局。

- 指标28.城镇污水污泥无害化处置率★

指标解释：指无害化处置的城镇污水污泥量与城镇污水污泥总产生量的比率。该指标用于促进城镇污水污泥处理处置设施建设，提升无害化处置水平。

计算方法：城镇污水污泥无害化处置率（%）=无害化处置的城镇污水污泥量÷城镇污水污泥总产生量×100%。

数据来源：市住房城乡建设局。

- 指标29.农村卫生厕所普及率△

指标解释：指使用各类卫生厕所的农户数与农村总户数的比率。卫生厕所指达到《农村户厕卫生规范》（GB 19379）和《粪便无害化卫生要求》（GB 7959）等基本要求，具有粪便无害化处理设施、按规范进行使用管理的厕所。农村总户数指县域（不含）以下农户总数。

计算方法：农村卫生厕所普及率=使用各类卫生厕所的农户数÷农村总户数×100%。

数据来源：市乡村振兴局。

- 指标30.“无废城市”建设地方性法规、政策性文件及有关规划制定★

指标解释：指城市涉及固体废物减量化、资源化、无害化相关内容的地方性法规、政策性文件、有关规划出台情况。

数据来源：负责“无废城市”建设的相关部门。

- 指标31.“无废城市”建设协调机制★

指标解释：市委、市政府牵头组织成立、市委、市政府主要领导负责，生态环境、发展改革、工业和信息化、住房城乡建设、农业农村、综合执法、商务等相关部门共同参与的组织协调机构，以及部门责任清单和协作机制建设情况。

数据来源：负责“无废城市”建设的相关部门。

- 指标32.“无废城市”建设成效纳入政绩考核情况

指标解释：指将“无废城市”建设重要指标及完成成效纳入各级政府及其组成部门政绩考核情况。

数据来源：市目标考核办。

- 指标33.开展“无废城市细胞”建设的单位数量

指标解释：指按照“无废城市”建设要求开展固体废物源头减量和资源化利用工作的机关、企事业单位、饭店、商场、集贸市场、社区、村镇等单位数量（含开展绿色工厂、绿色矿山、绿色园区、绿色商场等绿色创建工作的单位）。各地因地制宜编制“无废城市细胞”行为守则、倡议、标准等，并推动实施。

数据来源：市机关事务管理局、市教育局、市文化广电旅游体育局、市商务局、市生态环境局等相关部门。

- 指标34.“无废城市”建设项目投资总额★

指标解释：指“无废城市”建设相关项目资金投入总额。项目资金渠道来源包括中央和地方各级财政资金（含基本建设投资资金和相关专项资金）、地方政府部门自筹资金（指地方政府部门的各种预算外资金以及通过社会筹集的资金）、企业自筹资金、其他资金。

数据来源：市发展改革局、市财政局、市生态环境局、市城管综合执法局等相关部门。

- 指标35.固体废物回收利用技术推广和成果转化

指标解释：指市科技局开展固体废物减量化、资源化、无害化相关关键技术推广及工程应用示范数量。

数据来源：市科技局。

- 指标36.固体废物管理信息化监管情况★

指标解释：指落实新修订《固体废物污染环境防治法》关于信息化建设的相关要求，城市建成覆盖一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物管理数据的信息化监管服务系统，通过打通生态环境、住建、农业农村、卫生健康等各部门相关数据，实现全过程信息化追溯相关情况。

数据来源：市生态环境局、市农业农村局、市卫生健康局、市城管综合执法局等相关部门。

- 指标37.危险废物规范化管理抽查合格率

指标解释：指参照《危险废物规范化管理指标体系》，对全市域（包括城市和农村）范围内的危险废物产生单位和经营单位进行规范化管理抽查考核评估得到的合格率。

计算方法：

产生单位危险废物规范化管理合格率=（经抽查考核达标的危险废物产生单位数量+0.7×经考核基本达标的危险废物产生单位数量）÷纳入危险废物产生单位规范化管理抽查考核单位数量×100%。

经营单位危险废物规范化管理合格率=（经抽查考核达标的危险废物经营单位数量+0.7×经考核基本达标的危险废物经营单位数量）÷纳入危险废物经营单位规范化管理抽查考核单位数量×100%。

数据来源：市生态环境局。

- 指标38.固体废物环境污染刑事案件立案率★

指标解释：指全市域（包括城市和农村）范围内固体废物环境污染刑事案件立案数量占所有固体废物环境污染刑事案件线索数量的比例。该指标可反映对固体废物环境污染违法行为的打击力度和工作成效，用于促进加大监管执法力度，震慑和防范固体废物相关违法违规活动。

计算方法：固体废物环境污染刑事案件立案率（%）=全市域范围内固体废物环境污染刑事案件立案数量÷全市域范围内所有固体废物环境污染刑事案件线索数量×100%。

数据来源：市公安局、市生态环境局。

- 指标39.涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率

指标解释：指城市涉固体废物信访、投诉、举报案件中，经及时调查处理、回复的案件占比。该指标用于反映固体废物信访、投诉、举报案件的应对和处理的效率、质量。

计算方法：涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率（%）=及时调查处理、回复的涉固体废物案件数量÷城市涉固体废物信访、投诉、举报案件数量×100%。

数据来源：市生态环境局。

- 指标40.固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的覆盖率

指标解释：指对城市辖区内年度发生的符合生态环境损害赔偿条件的固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的覆盖率。该指标用于严厉打击固体废物环境违法行为，全面推进实施生态环境损害赔偿制度。

数据来源：市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局、市城管综合执法局、市林业局。

- 指标41.“无废城市”建设宣传教育培训普及率

指标解释：指“无废城市”建设宣传教育培训开展情况，例如通过电视、广播、网络、客户端等方式，以及针对党政机关、学校、企事业单位、社会公众等开展宣传教育培训等的情况。

数据来源：第三方调查。

- 指标42.政府、企事业单位、非政府环境组织、公众对“无废城市”建设的参与程度

指标解释：反映政府、企事业单位、非政府环境组织、公众参与绿色生产方式、绿色生活方式、绿色消费方式的程度，例如参加生活垃圾分类、塑料包装制品的替代和重复利用、餐厨垃圾减量等情况，根据调查结果综合反映“无废城市”的全民参与程度。

数据来源：第三方调查。

- 指标43.公众对“无废城市”建设成效的满意程度★

指标解释：反映公众对所在城市工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物等的减量、回收利用、处置、整治等管理现状的满意程度。根据调查结果综合反映公众对“无废城市”建设成效的满意程度。

数据来源：第三方调查。

- 附件2

- “无废城市”制度体系建设任务清单及进度安排

| 序号 | 任务清单 | 主要内容 | 牵头单位 | 参与单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度体系 |  |  |  |  |  |
| 1 | 成立“无废城市”建设工作领导小组 | 成立河源市“无废城市”建设工作领导小组，领导小组由市长担任组长，分管副市长担任副组长，市有关单位为成员单位。领导小组下设办公室，领导小组办公室设在市生态环境局，负责“无废城市”建设日常工作推进和跟踪调度。领导小组下设工业固废、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业废弃物等工作专班。 | 市生态环境局 | 领导小组成员单位 | 2023年 |
| 2 | 建立协调机制 | 明确“无废城市”各建设部门职责。针对实施方案具体任务，形成分工明确、权责明晰、协同增效的试点工作推进机制。 | 市生态环境局 | 领导小组成员单位 | 2025年 |
| 3 | 纳入责任考核，开展考核评估 | 开展“无废城市”目标责任制和考核评估机制，把“无废城市”建设成效纳入环境保护责任暨深入打好污染防治攻坚战考核，并明确指标考评的具体要求。 | 市生态环境局 | 市目标考核办 | 2024年 |
| （1）工业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 出台《河源市市级工业和信息化领域节能降耗专项资金管理办法》 | 采用补助、事后奖补等方式支持企业开展节能降耗工作，鼓励全市工业和信息化领域开展绿色化发展。 | 市工业和信息化局 | 市发展改革局、市财政局、市生态环境局 | 2025年底 |
| 5 | 推进重点行业工业企业开展碳排放信息报告编制 | 促进钢铁、水泥、电力等重点行业工业企业开展碳排放信息报告编制，为科学核算和评估“无废城市”建设对城市碳达峰、碳中和的贡献提供重要数据支撑。 | 市生态环境局 | 市发展改革局、市工业和信息化局 | 2023年底 |
| （2）农业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 制定农膜及农药包装物废弃物回收处置实施方案 | 推动农膜及农药包装废弃物回收处置在全市范围内广泛开展。 | 市农业农村局 | 市财政局、市市场监管局、市供销社 | 2025年底 |
| （3）城市生活 |  |  |  |  |  |
| 7 | 贯彻落实《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》 | 落实商务领域使用和报告一次性塑料制品工作。 | 市商务局 | 市文化广电旅游体育局、市市场监管局、市发展改革局 | 2025年底 |
| 8 | 制定快递行业绿色包装应用工作方案 | 落实河源市加快推进快递绿色包装应用相关规定，同城快递业务应用绿色包装，使用循环中转袋，邮政快递营业网点全面设立包装废弃物回收装置。 | 市邮政管理局 | 市发展改革局、市生态环境局、市城管综合执法局 | 2025年底 |
| 9 | 探索建立“无废城市细胞”建设标准 | 在机关单位、学校、餐厅、商场、景区、酒店等建立“无废城市细胞”标准。 | 市生态环境局 | 市机关事务管理局、市教育局、市商务局、市文化广电旅游体育局、各县（区）政府（管委会） | 2024年底 |
| 10 | 建立城市生活垃圾分类考核监督机制 | 制定河源市城市生活垃圾分类工作考核办法，采取明察暗访、定期和不定期检查结合的方式，对垃圾分类各项任务落实情况进行督导、考评。 | 市城管综合执法局 | 市生态环境局、市住房城乡建设局、市市场监管局 | 2024年底 |
| 11 | 制定《大件垃圾回收预约制度》 | 对大件垃圾进行规范化管理，制定并实施大件垃圾回收预约制度。 | 市城管综合执法局 | 市生态环境局、市住房城乡建设局、市商务局、市市场监管局 | 2025年底 |
| 12 | 制定《建筑垃圾管理和资源化利用实施方案》 | 强化建筑垃圾收运处理精细化管理，鼓励使用、推广符合质量标准的建筑垃圾再生产品纳入政府采购，制定并提高再生产品替代使用比例。 | 市城管综合执法局 | 市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市市场监管局 | 2025年底 |

- 附件3

- “无废城市”技术、监管及市场体系建设任务清单及进度安排

| 序号 | 任务清单 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术体系 |  |  |  |  |
| （1）工业 |  |  |  |  |
| 1 | 开展一般工业固体废物资源化利用技术研发技术示范 | 以尾矿、粉煤灰、冶炼废渣、炉渣、脱硫石膏等为重点，开展一般工业固体废物资源化利用技术研发技术示范。 | 市工业和信息化局、市科技局按职责分工 | 2025年底 |
| 2 | 垃圾焚烧飞灰等危险废物资源化技术研究 | 重点围绕危险废物资源化及无害化处理处置，以焚烧处置残渣等难处置危险废物为重点，依托相关企业及研发机构，开展污染防治和利用处置技术研发、应用及推广。 | 市科学技术局、市生态环境局按职责分工 | 2025年底 |
| （2）农业 |  |  |  |  |
| 3 | 秸秆综合利用项目 | 推广粉碎腐熟还田、覆盖还田、堆沤腐熟还田等秸秆综合利用技术措施示范。 | 市农业农村局 | 2025年底 |
| （3）城市生活 |  |  |  |  |
| 4 | 引进建筑垃圾资源化利用技术 | 引进建筑垃圾资源化利用技术，推进建筑垃圾资源化利用工作。 | 市城管综合执法局、市住房城乡建设局按职责分工 | 2025年底 |
| 监管体系 |  |  |  |  |
| 5 | 危险废物规范化管理第三方服务 | 以危险废物产生量大的单位为试点，搭建危险废物环境管理智慧应用平台，实施远程、实时化固体废物管理，建立重点产废单位数字化危险废物管理体系，实现全过程智能化监管；对于产生量小的危险废物产生单位，通过购买第三方服务模式，协助开展规范化管理现场评估工作，形成线上监控与线下评估相结合的危险废物规范化综合管理模式。 | 市生态环境局 | 2025年底 |
| 6 | 开展工业固体废物申报管理 | 落实产废企业主体责任，推动危险废物依法处置，生态环境部门组织对全市危险废物重点产生单位和经营单位进行危险废物管理工作检查，不定期开展规范化管理培训，提升企业规范化管理水平，指导督促产废单位在省固体废物管理信息平台开展危险废物申报和管理计划工作，强化危险废物环境风险管控。 | 市生态环境局 | 持续推进 |
| 7 | 建立健全联防联控机制 | 积极探索和创新监管方式，加强各部门之间的配合，建立联防联控机制，开展联合执法检查，依法严厉打击非法转移、贮存、运输、处置、倾倒固体废物的行为，保障全市生态环境安全。 | 市公安局、市生态环境局、市交通运输局等相关部门按职责分工 | 2023年底 |
| 8 | 开展固体废物专项整治 | 开展工业固体废物、农业固体废物、医疗废物、城市生活垃圾、建筑垃圾等专项整治行动。 | 市生态环境局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市卫健局、市城管综合执法局按职责分工 | 持续推进 |
| 市场体系 |  |  |  |  |
| （1）工业 |  |  |  |  |
| 9 | 推广应用绿色信贷、绿色债券等金融工具 | 对创建绿色供应链、绿色工厂、绿色园区或实施绿色改造的项目给予资金支持。 | 市发展改革局、市工业和信息化局、市财政局、市生态环境局、市城管综合执法局、中国人民银行河源市分行等按职责分工 | 持续推进 |
| 10 | 落实生产者责任延伸制 | 以动力电池、电器电子产品和汽车等行业为重点，落实生产者责任延伸制。 | 市发展改革局、市工业和信息化局、市商务局、市生态环境局按职责分工 | 持续推进 |
| 11 | 建立健全再生资源行业的标准化体系 | 明确再生资源回收和加工作业规范，不断提高再生资源回收行业标准化水平。 | 市工业和信息化局、市商务局按职责分工 | 持续推进 |
| （2）农业 |  |  |  |  |
| 12 | 引进秸秆综合利用企业 | 引进秸秆资源化利用技术，推进秸秆资源化利用工作。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| （3）城市生活 |  |  |  |  |
| 13 | 开展文明餐饮推广行动 | 倡导公筷公勺，拒绝滥食野味，深化光盘行动。 | 市委宣传部、市市场监管局 | 持续推进 |
| 14 | 开展绿色生活普及行动 | 践行绿色消费，开展“倡导文明健康绿色环保方式”系列活动，鼓励低碳出行，开展倡导“绿色出行”主题宣传教育活动。 | 市商务局、市交通运输局按职责分工 | 持续推进 |
| 15 | 引导推广绿色建筑和装配式建筑 | 积极推进装配式建筑产业基地落地和绿色建筑发展。 | 市住房城乡建设局 | 持续推进 |
| 16 | 开展“无废城市”建设宣传教育 | 面向党政机关、学校、社区、家庭、企业等，利用网络、广播、电视、报纸等多种形式开展宣传工作，营造“无废城市”建设氛围。 | 市委宣传部、市教育局、市生态环境局、市文化广电旅游体育局、市市场监管局、市机关事务管理局等相关部门 | 持续推进 |
| （4）其他 |  |  |  |  |
| 17 | 推广环境污染责任保险 | 以现有危险废物经营处置单位为重点，开展环境污染责任强制险试点，建立环境风险管理的长效机制，让企业通过购买保险的方式适当分担环境污染的赔偿，实现环境管理转型，发挥保险机制社会管理功能。 | 市生态环境局、市金融工作局、国家金融监督管理总局河源监管分局按职责分工 | 持续推进 |
| 18 | 深化绿色税费价格机制 | 发挥市场在资源配置中的决定性作用。加大对畜禽粪污和秸秆综合利用生产有机肥、使用配方肥和全生物降解农膜、秸秆直接还田的补贴力度。按照市场化原则，探索开展绿色金融支持畜禽养殖业废弃物无害化处理试点。 | 市财政局、市农业农村局、市税务局、中国人民银行河源市分行、国家金融监督管理总局河源监管分局按职责分工 | 2025年底 |

### 附件4

- “无废城市”工程建设项目清单及进度安排

| 序号 | 项目类型 | 任务清单 | 主要内容 | 牵头单位 | 实施单位 | 总投资 （万元） | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）工业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固体废物源头减量 | 落实强制性清洁生产审核 | 重点推进陶瓷建材、金属制造、化工、印染等行业企业开展强制性清洁生产审核。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | / | 2025年底 |
| 2 |  | 建设绿色矿山 | 逐步淘汰落后采选工艺，提升集约化开发水平，推进矿产品深加工，提高矿产品附加值，推行符合生态文明建设要求的绿色矿业发展模式。 | 市自然资源局 | 各县（区）政府（管委会） | / | 2025年底 |
| 3 | 固体废物资源化利用 | 紫金天宏科技有限公司尾矿资源高效综合利用项目 | 项目总占地28900平方米，建成后年综合利用尾矿70万吨。 | 市生态环境局 | 紫金天宏科技有限公司 | 7676.37 | 2025年底 |
| 4 |  | 河源市东源县历史遗留矿山生态修复项目（东源县柳城-蓝口石英矿片区、东源县叶潭镇历史遗留矿山生态修复项目） | 治理措施采用地形整治工程、土壤改良工程、绿化工程、灌溉及养护工程和其它配套工程 | 市自然资源局 | 东源县人民政府 | 1515.02 | 2025年底 |
| 5 |  | 景旺电子科技（龙川）有限公司废液资源化建设项目 | 资源化项目利用现有项目PCB厂房东侧的闲置仓库改造成为1座资源化车间，用于综合利用现有项目产生的酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液和退锡废液，设计处理规模为综合利用酸性蚀刻废液8640吨/年、碱性蚀刻废液5760吨/年、退锡废液540吨/年。 | 市生态环境局 | 景旺电子科技（龙川）有限公司 | 2000 | 2024年底 |
| 6 |  | 广东名南环保科技有限公司多金属资源再生利用项目 | 采用先进的技术和工艺，对河源市胜利环境污染处理厂进行易址扩建，项目选址叶潭镇孙田园原林场，投产后危险废物总处理量将达到15万吨/年，共涉及11大类危险废物，包括焚烧残渣（生活垃圾焚烧飞灰、危险废物焚烧飞灰、焚烧残渣）、废矿物油与含矿物废物（废油泥）等类别。 | 市生态环境局 | 广东名南环保科技有限公司 | 72000 | 2025年底 |
| 7 |  | 河源市城市管理建筑垃圾及一般工业固体废物资源化利用项目 | 年处理建筑垃圾60万吨、一般工业固废10万吨，年产再生骨料20万吨、再生石粉18万吨、再生大石块18万吨、再生木头1500吨、再生废铁1000吨、再生PE/PC/PP料3750吨、再生半成品可燃烧物10万吨。 | 源城区人民政府 | 河源市超自然再生资源环保科技有限公司 | 500 | 2025年底 |
| 8 | 保障能力 | 构建覆盖全社会的再生资源回收利用体系 | 新建、改建、规范再生资源回收网点，建设一批分拣中心，推动再生资源回收行业集聚化、规模化发展。 | 市商务局 | 各县（区）政府（管委会） | / | 持续推进 |
| 9 |  | 河源市医疗废物处置设施建设项目（续建） | 处理规模为20吨/日，一期采用高温蒸煮处理工艺（10吨/日）；二期采用焚烧热解处理工艺（10吨/日），占地面积15068.49平方米。 | 市生态环境局 | 市国资委 | 8646.98 | 2024年底 |
| 10 |  | 推进开展小微企业危险废物收集试点工作 | 开展设立以收集机动车维修行业等小微企业危险废物为主的收集试点单位，包含收集、贮存、转运机动车维修、拆解企业和其他危险废物年产生量10吨以下小微企业产生的以下危险废物：HW06废有机溶剂与含废有机溶剂废物（900-402-06、900-404-06）、HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08、900-249-08）、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005∽007-09）、HW12染料、涂料废物（900-252-12）、HW13有机树脂类废物（900-014-13）、HW29含汞废物（900-023-29）、HW31含铅废物（900-052-31）、HW49其他废物（900-039-49、900-041-49）、HW50废催化剂（900-049-50）。教育单位、科研院所等实验室危险废物也纳入试点范围，种类和代码为：HW49其他废物（900-047-49），数量设置不超过2个，总收集贮存规模控制在5000吨/年。 | 市生态环境局 | 小微企业危险废物收集单位 | / | 2025年底 |
| （2）农业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 固体废物源头减量 | 全国农业面源污染治理与监督指导试点项目（东源县） | 通过农业面源污染调查、农业面源污染监测及农业面源污染负荷评估确定试点区域，在试点区域开展农业面源污染治理和农业面源污染防治绩效评估，削减农业面源污染负荷，促进水土环境质量改善。 | 市生态环境局 | 东源县人民政府 | 400 | 2025年底 |
| 12 |  | 南海种禽中国国鸡种业基地建设项目 | 项目占地面积880377.46m2，主要构筑物包括鸡舍、孵化中心、管理用房、污水处理站、鸡粪发酵车间、有机肥贮存间、无害化处理间等，设计总存栏量为62.4万羽。 | 市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 | 广东省广弘种业科技有限公司 | 32000 | 2025年底 |
| （3）城市生活 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 固体废物源头减量 | 培育“无废城市细胞”单位 | “无废机关” | 市机关事务管理局 | 各相关机关单位 | / | 2025年底 |
|  |  |  | “无废餐厅”、“无废商场” | 市商务局 | 各相关餐厅、商场 | / | 2025年底 |
|  |  |  | “无废景区”、“无废酒店” | 市文化广电旅游体育局 | 相关景区、酒店 | / | 2025年底 |
|  |  |  | “无废学校” | 市教育局 | 各相关学校 | / | 2025年底 |
| 14 | 固体废物资源化利用 | 河源市热力发电厂项目（生活垃圾焚烧发电项目） | 项目垃圾处理总规模为1800吨/日；一期选用两台600吨/日的机械炉排炉进行焚烧处理（预计2025年底前建成投产），预留二期一台600吨/日位置。 | 市城市管理和综合执法局 | 河源市深能绿源环保有限公司 | 87354 | 2025年底 |
| 15 |  | 东源县综合资源利用中心（生活垃圾焚烧发电项目） | 项目垃圾处理总规模为900吨/日;一期选用一台600吨/日的机械炉排炉进行焚烧处理（预计2025年底前建成投产），预留二期一台300吨/日位置。 | 市城市管理和综合执法局、市住房和城乡建设局 | 东源深能环保有限公司 | 35000 | 2025年底 |
| 16 |  | 河源市建筑渣土消纳场 | 该消纳场包含建筑垃圾资源化处理厂，处理规模为10万吨/年。 | 市城市管理和综合执法局 | 江东新区管委会 | 9600 | 2025年底 |
| 17 |  | 东源固体废物综合处置中心建设项目 | 建设固体废物综合处置中心，建成后年处理规模为建筑装修固体废物50万t/a、建筑拆除固体废物150万t/a、建筑渣土30万t/a，收集处理范围为东源辖区内。 | 市城市管理和综合执法局 | 东源县人民政府 | 21000 | 2025年底 |
| 18 |  | 龙川县固体废弃物处理处置中心项目 | 一期总投资3000万元，建设一般工业固体废物处理场，设计处理规模为 200t/d;二期总投资5000万元，建设建筑垃圾资源化处理厂，设计处理规模为500t/d。 | 市生态环境局 | 龙川县老隆镇红桥村新桥经济合作社 | 3000 | 2025年底 |

公开方式：主动公开