2024年市《政府工作报告》重点工作督查方案

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，为确保今年市《政府工作报告》各项重点工作落到实处，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力实现全年经济社会发展预期目标，制定本方案。

一、督查内容

（一）重点工作：市《政府工作报告》确定的主要预期目标、十三个方面工作等42大项任务(详见附件1)。

- （二）督查重点：1.市《政府工作报告》中涉及经济社会发展量化指标任务及梳理的一批重点跟踪任务103项（详见附件2）；2.市十件民生实事任务24项（详见附件3）。共计127项。

- 实施过程中，市府办公室将根据具体工作实际，调整完善督查重点并及时下达督查任务清单。

二、督查方式

（一）台账管理与实地督查相结合。市府办公室对督查内容建立总台帐，各项重点工作均明确责任单位（详见附件1），各项督查重点逐项明确工作任务、分管市领导、协调副秘书长、牵头承办单位及主要负责人，个别事项列明主体责任单位（详见附件2、3）。各牵头承办单位、主体责任单位也要严格落实台账管理，细化责任分工，明确具体配合单位和责任人。同时，根据市政府领导批示要求和台账掌握情况，市府办公室将适时组织督查组，以“四不两直”的方式开展实地督查核查，重点是问题较多、推进难度较大、进展明显滞后的事项。

- （二）“亮灯”管理与约谈整改相结合。市府办公室按照确定的督查重点任务节点目标抓好跟进督办，实行季度“亮灯”管理。对按时限要求完成事项亮“绿灯”，未按时限要求完成事项亮“黄灯”，连续2次亮“黄灯”事项亮“红灯”。对工作任务进展严重滞后或被亮“黄灯”的责任单位（含主体责任单位），下达督查整改通知书责令限期完成整改，并抄送分管市领导。对限期整改不到位或被亮“红灯”的责任单位（含主体责任单位），由分管市领导约谈该单位负责人，必要时提请市政府主要领导约谈该单位主要负责人。

- （三）通报管理与绩效评价相结合。市府办公室定期以《河源政务督查》形式通报督查重点任务进展情况，对市《政府工作报告》督查重点实行“季通报”、对市十件民生实事实行“月专报、季通报”管理，表扬先进典型，批评不落实案例，并以适当方式向社会公开。同时，根据市目标管理责任制考核工作要求，市《政府工作报告》重点工作的落实情况与市委、市政府年度绩效考核挂钩。

- 三、工作要求

- （一）压紧压实责任。全市各级各部门必须不折不扣落实总书记、党中央决策部署及市委、市政府具体安排，深刻把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”的重要要求，将落实好2024年市《政府工作报告》重点工作作为重要政治任务，对承办的工作任务要抓紧制定实施方案，明确目标任务、工作措施、时间安排、内部职责、县区任务等，确保完成年度目标任务。

（二）强化协同配合。各责任单位主要负责人是抓落实第一责任人，对本地区、本部门承担的重点工作完成情况负总责，要亲自研究部署，带头抓落实。分管负责人是直接责任人，要牵头推动工作落实。各责任单位要注重掌握实情，及时发现、分析问题。要敢于担当，特别是对涉及征拆、邻避效应等问题的工作要敢于碰硬，依法依规坚决处理，全力推动问题解决，对确实难以解决的“卡壳”问题，要及时报市政府。各牵头责任单位要充分发挥牵头抓总作用，会同配合单位开展履职督查、对口督查、主动自查和落实情况评估。配合单位要与牵头责任单位密切合作、协同推进,形成抓落实合力。各县（区）政府（管委会）要履行抓落实主体责任，主动对接本地区承担的具体工作任务，结合本地实际制定实施方案并抓好落实。

- （三）按时报送情况。各责任单位要及时将有关工作落实情况报送市政府督查室，重要问题报告市政府。

1.附件2、3中所列工作的牵头承办单位，要结合年度目标与工作实际，认真梳理每季度可量化的指标任务和具体目标，填写好《2024年市政府督查重点任务季度节点目标安排表》（详见附件4），加盖单位公章报分管市领导审定签名确认后，于2024年4月3日前报送市政府督查室。

2.附件2中所列督查重点任务落实情况分别于2024年4月10日、7月10日、10月10日和2025年1月10日前以表格形式（详见附件5）报送市政府督查室；附件3中所列市十件民生实事落实情况自2024年4月至2025年1月，于每月第3个工作日前以表格形式（详见附件5）报送市政府督查室。

3.附件2、3中列明了主体责任单位的督查重点任务，主体责任单位要认真填写《2024年市政府督查重点任务季度节点目标安排表》（详见附件4），于2024年3月31日前报送牵头承办单位。同时，对应任务的落实情况，分别于2024年4月7日、7月5日、10月8日和2025年1月5日前以表格形式报送牵头承办单位。

（四）其他事项。督查重点节点目标一经确认不可随意更改，如任务推进后期要调整节点目标，需报请分管市领导同意；要延期或取消年度督查考核，需报请市政府主要领导同意。

市政府督查室联系人：何汶烨、王粤，联系电话：3316368。

附件：1.2024年市《政府工作报告》重点工作责任单位分工清单

2.2024年市《政府工作报告》督查重点任务清单

3.2024年市十件民生实事任务清单

4.2024年市政府督查重点任务季度节点目标安排表

5.2024年市政府督查重点任务落实情况反馈表

公开方式：主动公开

附件1

2024年市《政府工作报告》重点工作

责任单位分工清单

一、今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长5%，规上工业增加值增长6%，固定资产投资增长6%，社会消费品零售总额增长4%，一般公共预算收入增长2%，进出口总额实现正增长，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格指数涨幅控制在3%左右。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市财政局、市农业农村局、市商务局]

二、深入推进“百县千镇万村高质量发展工程”，推动城乡区域协调发展迈上新台阶。学习运用“千万工程”经验，落实市委“133”工作法，深入实施创先、进位、消薄行动，抓重点强示范，形成热火朝天工作局面，逐步实现翻天覆地变化。

（一）增强县域经济综合实力。全领域、全链条挖掘县镇村的经济、生态、社会、文化等价值，更好推动县域强起来、群众富起来、环境美起来、乡风好起来。推动县区特色化差异化发展，建设一批超亿元级制造业项目，集中力量做大做强主导产业，牵引带动配套企业、上下游企业、服务型企业集合成链，让县域高质量发展建立在强大的产业基础上。推动园区标准化建设，支持东源县创建省级先进材料特色产业园、龙川县创建省级第一批碳达峰碳中和试点园区，鼓励其他县区创建省级特色园区。推进以县城为重要载体的新型城镇化，开展县城城市体检，改造城镇老旧小区18个，推进县域商业建设行动，加快补齐基础设施和公共服务短板，持续提升县域发展活力。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市教育局、市工业和信息化局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市医疗保障局、市乡村振兴局]

（二）强化乡镇联城带村功能。支持区位优势好、经济实力强、发展潜力大的中心镇发展壮大镇村产业，培育一批专业镇，让镇域经济成为县域发展的重要支撑。完善镇街地下管网、充电桩等基础设施，推进便民服务中心标准化建设，办好教育、医疗等民生实事，促进城乡基本公共服务均等化。深入开展美丽圩镇建设“百镇攻坚行动”，“一镇一方案”提升乡镇规划建设、运营管理水平，培育乡镇典型，打造“干干净净、整整齐齐、长长久久”美丽圩镇。推动源城区埔前镇镇域经济、生态建设、城市面貌整体提升。支持龙川县佗城镇启动创建中国历史文化名镇，塑造特色文旅IP，让底蕴深厚的“秦汉岭南第一古镇”焕发新的时代光彩。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市教育局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市文化广电旅游体育局、市医疗保障局、市乡村振兴局]

（三）建设宜居宜业和美乡村。深入实施农村人居环境整治提升行动，持续推进农村厕所、生活污水和垃圾处理“三大革命”，打造一批现代化岭南新农村。实施基础设施通村入户便民利民提升工程，新改建农村公路359公里，改造农村公路危桥28座，农村公共基础设施管护有效覆盖率达90%以上，巩固提升“三保障”和饮水安全水平。结合爱国卫生运动，开展搞卫生树新风重点行动，深入实施“六清三绿一改”，整治农村黑臭水体，农村生活污水治理率达75%以上、农村厕所整村改造完成率达80%以上，全面提升农村人居环境质量。抓好农房质量安全风貌提升行动，强化新建农房风貌塑造、传统村落保护利用，提升现有农房外立面，完成农村住房集中建设试点工作。建立健全网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，创建省级乡村治理示范镇村35个以上，提升乡村治理水平。[各县（区）人民政府（管委会），市教育局、市司法局、市财政局、市住房城乡建设局，市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市医疗保障局、市城管综合执法局、市乡村振兴局、市公路事务中心]

（四）深化农文体旅融合发展。立足河源禀赋特点，梳理整合镇村风貌、红色资源、文旅资源、生态资源、农业资源、土地资源等要素，以整体规划塑造、精品线路串联、赛事活动激活、特色产业强筋、文明建设赋能，把价值呈现和淬炼出来。以农业为基，大力发展农事体验、农产品加工、农业观光、研学旅行，推动农业生产与农耕文明、农村景观、节庆赛事充分结合，推进标准民宿建设、打造国家级乡村民宿，搭建乡旅云平台，创建休闲农业与乡村旅游示范点。以旅游为脉，加快万绿湖风景区创建国家5A级旅游景区，沿东江建设若干国家3A级以上旅游景区、民宿集群，培育一批民俗游、文化游、红色游、乡村游等特色精品路线，壮大露营休闲旅游等新业态，打造农文体旅融合发展带，做大做强“六色”旅游品牌。以文化为魂，实施客家文化“双创”工程，大力保护传承非物质文化遗产、活化利用古镇古村落古建筑，积极创建省级文化和旅游融合发展示范区，进一步丰富农旅内涵，增强影响力、感召力。以体育为媒，加快公共体育场地设施建设、推进免费或低收费开放，高水平办好万绿湖马拉松、万绿湖徒步、“河超”“村BA”等体育赛事活动，打造一批特色明显、参与广泛的全民健身品牌活动和文旅体精品赛事活动，以赛事筑品牌、带产业、聚人气，打造经济新增长点。[各县（区）人民政府（管委会），市教育局、市农业农村局、市文化广电旅游体育局]

三、坚持发展壮大“1+3”产业，进一步夯实制造业家底。紧紧抓住新型工业化这个关键，不断提升当家产业优势，加快打造独具特色优势的现代化产业体系河源样板。

（一）打好园区提升攻坚战。高水平的产业平台，是吸聚产业的梧桐树、引力场，是培育壮大产业的黑土地。要聚力打造主平台，抢抓省推动产业有序转移政策机遇，大力推动河源国家高新区跨江融合发展空间融合发展区开发建设，集中资源做强承接产业有序转移主平台，承接产业转移项目50个以上，打造引领型产业集聚区、支撑型产业园区。聚力打造水饮料及食品产业园，一体推进“两库五园”建设，同步推进东江航道河源段扩能升级、河源港码头、热电联产、集中供热等配套项目建设，打造水饮料及食品产业重要聚集地。聚力打造特色产业园区，加快建设电子信息智能制造、食品深加工、先进材料等特色园区，推动园区专业化、差异化、特色化发展。以钉钉子精神推进产业园区用地整治提升行动，确保全面完成目标任务。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市交通运输局、市水务局、河源供电局]

（二）打好培优增效攻坚战。企业强，河源制造才能强。用足用好政策红利，打好政策“组合拳”，有效引导市场预期、提振市场信心。要扎实做好“个转企、小升规、规改股、股上市”市场主体培育工作，力争新上规企业50家、新增省级“专精特新”中小企业10家，壮大一批行业领军企业。实施工业投资跃升计划，力争工业投资上新台阶。促进企业转型升级，推动100家企业开展技术改造、完成技改投资44亿元，力争新认定市级以上创新平台超5个，引导100家企业数字化转型。开展提质量强信用重点行动，深入推进质量强市建设，强化标准化引领，提升产业链供应链韧性和安全水平。大力创建绿色崛起特色型知识产权强市，推动河源国家高新区加快创建国家知识产权强国建设试点园区，支持各县区建设知识产权百强县，提升知识产权服务水平。[各县（区）人民政府（管委会），市科技局、市工业和信息化局、市市场监管局、市金融局]

（三）打好招商引资攻坚战。抓住一切有利时机，利用一切有利条件，把更多好项目招进来、落下去。开展大招商优服务重点行动，落实全周期服务机制，建立招商引资“四个图谱”，强化全链条跟进，提升“一把手”抓招商、管行业管招商效能，力争引进超亿元制造业项目125个以上。推行招商项目“首席服务官”制度，实行招商专员跟进，强化以商引商、以链引商、联合招商，精准稳链延链补链强链。用好省产业有序转移招商引资对接平台，推广“以投代引”资本招商模式，强化招商资源整合，深化深河合作招商模式，力争在现代农业与食品、生物医药与健康、新型储能等新兴领域招引一批高质量项目。实行项目责任制，积极推行长期租赁、先租后让、弹性年期出让等土地供应方式，落实“标准地”供应、“带项目”供应、“交地即开工”、工业厂房预售等改革措施，推动签约项目快开工、快建设、快投产，新签约项目当年动工率不低于25%。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市商务局、市农业农村局、市卫生健康局]

- （四）打好科技赋能攻坚战。以科技创新带动产业创新，引领现代化产业体系建设。深入实施创新驱动发展战略，加快构建全过程创新生态链。实施创新型企业梯度培育、高新技术企业倍增和树标提质行动，建立高新技术企业培育三级库，力争高新技术企业存量达385家。聚焦新一代电子信息技术、生物医药、新材料、现代农业等领域组建实验室及高水平新型研发机构，探索建设深河“科创飞地”，推动重大科创平台提级增效、孵化载体提质增效。强化全链条金融支撑科技体系，鼓励金融机构持续创新科技信贷、科技保险、科技担保等金融产品和服务。强化博士后创新实践基地、博士后科研工作站建设，着力引进一批引领前沿科技创新和产业变革的海外高层次人才、高技能工匠人才和领军型创新创业团队。[各县（区）人民政府（管委会），市科技局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、市农业农村局、市卫生健康局、市金融局]

- （五）打好产业立柱攻坚战。“1+3”产业是我市主导产业，要紧抓不放、做大做强。要推动航嘉三期、时进科技、聚飞鑫等项目投产达效，鼓励精电显示、西勤、景旺电子等企业增资扩产，增强电子信息产业支撑力、贡献度。推动中储粮项目开工建设，农夫山泉三期、华润怡宝、白象食品、紫泉饮料等项目加快建设，支持今麦郎、霸王花等企业增资扩产、稳产增产，打造“食全食美”食品供给体系，让水饮料及食品产业在做大成势的基础上丰满血肉、延伸链条，形成更强带动力。推动爱康集团华南基地、特区建工、金盛兰二期等项目加快建设，推动富马合金、晟源永磁等企业做大做强，让新材料、机械与模具产业强筋壮骨、形成产业发展强势。要紧抓国家产业发展方向，大力发展生物制造、新型储能等新兴产业，发力数字经济，打造新质生产力，积极开辟新领域、新赛道。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市商务局]

- 四、坚持生态优先、绿色发展，推动绿美河源生态建设取得新突破。全面落实林长制、河湖长制，全力创建国家生态文明建设示范市、国家森林城市，打通“两山”转化路径，让河源天更蓝、山更绿、水更清、生态更优美，让绿水青山与金山银山共生共赢。

- （一）深入推进绿美河源生态建设。坚持多种树、种好树、护好树，实施绿美河源生态建设“六大行动”，科学谋划种植数量、实施区域、责任单位，形成清晰的任务书、施工图、效果图，让群众看得到变化、看得见未来。落实绿美河源生态建设16条政策措施，完善绿美河源生态建设“一张图”及VR全景系统，开展“河力绿美”县镇村绿化专项行动，以“两江两库一区一带”为重点，完成林分优化31万亩、森林抚育25万亩，加快打造布局合理、层次分明、林相优美的森林风貌。大力实施城乡一体绿美提升行动，持续推进“四旁”“五边”绿化美化，建设省级森林城镇2个、森林乡村6个，因地制宜种植榕树、樟树等乡土乔木树种，让“林城相依、林人相融”成为更加鲜明的河源特色。持续推进13个绿美广东生态建设示范点建设，建设义务植树基地、主题林，统筹高速公路、铁路、国（省）道等“快行系统”和绿道、碧道、古驿道、森林步道等“慢行系统”，融合林网、水网、路网生态景观，让人亲近自然，感受自然，保护自然。开展“同饮一江水，共建绿美林”“互联网+全民义务植树”“我在万绿湖有棵树”等活动，探索实施“以林养林”“以地换林”，进一步动员全社会力量参与植绿护绿。[各县（区）人民政府（管委会），市交通运输局、市农业农村局、市乡村振兴局、市林业局、市公路事务中心]

- （二）深入推进污染防治攻坚战。坚持精准治污、科学治污、依法治污，巩固提升生态优势。不折不扣抓整改，推进第二轮中央生态环保督察整改任务，全面落实第二轮省生态环保督察反馈整改任务。集中攻坚保“碧水”，全力保护新丰江水库水生态环境，完成市区污水管网改造提升一期工程，启动新一轮入河排污口排查工作，持续“清漂”“清四乱”，确保水环境质量持续领跑全省。多措并举护“蓝天”，持续推进涉挥发性有机物重点企业治理和燃气锅炉低氮燃烧改造，强化污染源防控，让空气质量保持全省前列。分类管控守“净土”，注重源头管控，确保土壤环境安全、地下水水质达标。持续推进“无废城市”建设，强化固废、危废、医废规范处置监管，推进生活垃圾、建筑垃圾、厨余垃圾环保处理设施建设，开展“无废县”“无废农旅小镇”“无废乡村”示范建设。开展矿产资源开发管理专项整治重点行动，大力排查整治非法采矿行为，以高度负责的态度开展生态修复历史遗留矿山，健全“净矿”出让等机制，全面规范矿产资源管理开发秩序，让河源山川大地孕育的宝藏都得到依法依规管理、都用于为人民造福。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市公安局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市城管综合执法局]

- （三）深入推进绿色低碳发展。稳步实施重点行业、重点领域碳达峰行动，实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。大力发展林下经济，加快建设广东油茶跨县集群产业园（河源），新造油茶林10万亩、改造低产林3万亩、管护抚育3万亩，建设良种壮苗培育基地1000亩、千亩级示范样板基地5个，打造省油茶产业发展示范样板，让油茶树成为“生态致富树”。充分利用林下资源、林间空地，发展南药、林菌、林蜂等林下种植养殖产业，提高林地产出。加快国家储备林项目建设，培育特色工业原料林和大径级用材林。加快低产低效竹林改造，壮大一批笋竹加工、竹建材、竹工艺品龙头企业。加快发展温泉康养、生态休闲康养、森林康养、中医药康养等业态，推进中医药文化养生旅游基地建设，打响河源康养品牌。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市生态环境局、市农业农村局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市林业局]

- 五、坚持农业农村优先发展，推进乡村全面振兴。用好政府“有形之手”，用活市场“无形之手”，发动群众“勤劳之手”，推动农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

- （一）守牢粮食安全底线。全面落实粮食安全党政同责，推行田长制，严守耕地保护红线，做好全域土地综合整治、持续推进撂荒耕地复耕复种，确保粮食播种面积稳定在200万亩以上、总产量稳定在81.26万吨以上。牢固树立和践行大农业观、大食物观，抓好粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设，强化生猪等重要农产品稳定供给，让老百姓餐桌更加丰盛、更有保障。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市自然资源局、市农业农村局、市市场监管局]

- （二）建好农业生产设施。建设高标准农田7.99万亩，推动“小田变大田”试点建设，加大农田管护力度，改善提升耕地质量。深入开展“千塘万渠”清淤行动，强化灯塔盆地灌区设施管护运维，提高水利设施运行效率。建设一批粮食烘干中心、育秧中心，提升水稻综合机械化率。大力建设公共型冷链物流设施，建成冷链骨干网库容10万吨以上，加快打造省供销粮食全产业链服务体系建设示范市。[各县（区）人民政府（管委会），市自然资源局、市水务局、市农业农村局、市乡村振兴局、市供销社]

- （三）做好“土特产”文章。开展“土特产”优强重点行动，建立和完善“土特产”运营体系，着力发展“一粮二茶三佳果”，打造产值超100亿元的生态畜禽、超50亿元的丝苗米、油茶、茶叶等“1+3”农业龙头产业。推动灯塔盆地加快创建国家农高区，加快18个省级现代农业产业园提档升级，培育更多省级农业龙头企业。大力开展深加工农产品质量提升行动，推动养殖业规模化、设施化，认定一批“两品一标”，打造一批“粤字号”“圳品”产品，形成一批“小而特、小而精、小而优”的“土特产”产业。大力推动老字号、文创产品等深挖内涵提升价值，发展“河源手信”经济，打造“万绿河源+县域公共品牌+产品品牌”品牌体系。积极探索市场化服务机制，优化金融、文创、培训、咨询等服务，发展农村电商等新业态，支持产品做大做强。进一步壮大“河源猪脚粉”“八刀汤米粉”产业，做好“客家一桌菜”，推动河源美食享誉四方、风行天下。[各县（区）人民政府（管委会），市委宣传部、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、市农业农村局、市文化广电旅游体育局、市市场监管局、市乡村振兴局、市供销社]

- （四）促进农民增收致富。实施新型农村集体经济发展三年行动，推广应用农业农村大数据平台，有序发展壮大富民强村公司，支持乡村抱团发展，积极探索农民增收新渠道新举措，促进集体资产保值增值、群众增收致富。深入实施“双百行动”“千企帮千镇、万企兴万村”，鼓励国企民企发挥所长，结对帮扶“三农”发展。落实防返贫监测帮扶，强化产业、就业、消费帮扶，鼓励有条件的农户发展庭院经济，确保有劳力脱贫人口收入增速不低于农村居民收入增速、农村居民人均可支配收入稳定超过全国平均水平。[各县（区）人民政府（管委会），市教育局、市财政局、市工业和信息化局、市自然资源局、市农业农村局、市国资委、市乡村振兴局、市供销社]

- 六、坚持扩内需稳外贸，在服务和融入新发展格局中增加经济纵深。坚持扩大内需这个战略基点，着力激发有潜能的消费、扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。

- （一）着力激发消费活力。把提振和扩大消费摆在优先位置，完善支持鼓励商贸流通业高质量发展政策措施，促进消费全面提质增效。大力稳定和扩大传统消费，以“河通四海·源惠万家”品牌打造为牵引，开展汽车、石油、智能家居和餐饮美食等消费促销活动，推动消费品以旧换新，制作发布“美食地图”、打造爆款美食“网红打卡地”。大力发展新型消费，积极培育文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等消费增长点，鼓励发展直播带货、数字消费，打造智慧超市、智慧餐厅等消费新场景，发展“旅居养老”新业态。大力优化消费环境，支持大型商超、电商企业、餐饮酒店等发展壮大，商圈、步行街等消费载体提档升级，打造“一刻钟”便民生活服务圈。支持紫金县建设县域商业建设行动省级示范县。强化房地产市场调控，支持住房改善消费。[各县（区）人民政府（管委会），市财政局、市住房城乡建设局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市市场监管局]

- （二）着力扩大有效投资。按照“三年工程瞄准两年干”要求，开展重点项目攻坚重点行动，全力提高投资效率、释放投资潜能、拓展投资空间，充分发挥有效投资稳增长的关键作用。大力推动210个省市重点项目建设、完成年度投资330亿元，高质量实施债券项目。加大能源、信息等基础设施投资，推动500千伏碧山输变电工程、220千伏上寨至和平双回线路工程、岑田抽水蓄能电站等项目加快建设，做好东江取水口上移工程前期工作。深化企业投资项目落地便利化改革，实行优质要素集成供给，推广运用审批告知承诺制，推动项目建设提速提质。实施政府和社会资本合作新机制，持续向民间资本推介重大项目和新模式应用场景，让民间资本有得投、投得好、进得来、退得出。紧扣“百千万工程”、制造业当家、绿美广东生态建设等决策部署，谋划一批支撑性、带动性和引领性的重大项目。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源局、市水务局、市国资委、市林业局、河源供电局、市“百县千镇万村”高质量发展指挥部办公室]

- （三）着力推进双向开放。打好“五外联动”组合拳，全面落实稳外贸政策措施，支持企业通过广交会、“粤贸全球”系列展会等平台，稳住传统市场，拓展新兴市场，扩大进出口规模。扎实推进中国（河源）跨境电子商务综合试验区建设，推动企业开展跨境电商业务，支持外贸企业开展服务外包业务、壮大服务外包产业。支持有条件的企业到海外发展，延伸产业链。大力引导外资积极参与产业链补链延链强链，推动外资企业增资扩产。在扩大对外开放的同时，把对内开放摆在更加重要的位置，全面深化对内经济联系，积极拓展与江西、福建等省份邻近市县的交流合作，在共同建设全国统一大市场中赢得更大的市场。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市商务局]

- 七、坚持全面深化改革，为高质量发展注入强大活力。用好改革关键一招，以改革的办法谋发展之策、激活力之源、聚奋进之力。

- （一）深化“放管服”改革。按照“能放尽放、应放尽放”原则，大力推进强县扩权赋能、镇街行政管理体制改革，赋予县级、中心镇更多市级经济社会管理权限。深化权责清单制度建设，构建标准统一、科学规范、简明实用的权责清单体系。深化行政审批制度改革，完善行政许可事项清单制度，降低经营主体制度性交易成本。推进“双随机、一公开”监管与信用风险分类监管有机整合，提升行政执法监管效率。完善基层便民服务圈，县级派驻机构政务服务事项全面进驻镇街便民服务中心，实现更多基层服务事项“一门式”办理，提升政务服务能力水平。[各县（区）人民政府（管委会），市委改革办、市府办公室、市发展改革局、市司法局、市市场监管局、市政务服务数据管理局]

- （二）深化要素市场化配置综合改革。加快试点实施方案落地落实，推动资源要素向优质企业、重大项目集中集聚。开展农用地、建设用地、生态用地整治，消化处置一批批而未供和闲置土地，提高土地使用效益。统筹整合涉农资金、探索涉农资金“以奖代补”“以投代补”，构建“专家学者+院校联盟+平台机构”智库矩阵，推行农村科技特派员组团式服务及“人才+项目”帮扶，促进技术、人才、资金等各类要素向县镇村流动。[各县（区）人民政府（管委会），市委改革办、市发展改革局、市科技局、市工业和信息化局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市农业农村局、市金融局]

- （三）深化财税金融改革。落实新一轮财税体制改革，强化财政预算绩效管理和刚性约束，优化财政支出结构，提高财政支出效益。开展增财力强保障重点行动，大力培植巩固税源，盘活国有资源资产，拓宽财政收入渠道，持续推进开源节流。开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等领域信贷投放，完善政策性融资担保机制建设，提升金融服务实体经济水平。[各县（区）人民政府（管委会），市财政局、市国资委、市金融局]

- 八、坚持全域全面“融湾”“融深”，在服务国家重大战略中塑造新优势。用好深河对口帮扶协作机制，全面接轨深圳、全力融入“双区”，在向高水平学习、与高标准对接中拓展空间、增强优势、聚势腾飞。

- （一）推动交通设施建设。实现梅龙高铁、龙寻高速建成通车，力争长深高速改扩建等项目完成主体工程，扎实做好广河高铁、韶河汕铁路、厦昆高铁、河惠汕高速前期工作，推进17个国省道升级改造项目建设，加快构建铁水联运、公水联运对外通道。加快国道G205线热水至埔前段改线工程建设，积极推动河紫高速建设，加快构建便捷高效的市县快速通道。建立常态化道路管养机制，支持东源县创建“四好农村路”国家级示范县。抢抓交通建设窗口期，进一步完善综合运输体系规划，积极开展河惠汕高速北延线、紫金至汕尾高速公路等规划研究，加快构建现代综合交通运输体系。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市农业农村局、市交通运输局、市公路事务中心]

- （二）推动产业协同发展。高标准推进深河产业转移合作园建设，实现优势互补、发展互利。充分发挥我市在深圳建立的8个“反向飞地”作用，鼓励国有企业参与“双向飞地”建设运营，推进“飞海经济”探索，进一步拓展与深圳合作的深度广度。主动对接“双区”高校、科研院所等创新资源，加快“科创飞地”、技术转移中心、中试基地建设，推动更多科技成果在河源落地转化。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市教育局、市科技局、市工业和信息化局、市商务局]

- （三）推动营商环境优化。营商环境就是生产力、竞争力，要下足“绣花”功夫抓实抓好，让营商“软环境”成为发展“硬支撑”。要坚持“两个毫不动摇”，全面落实中央促进民营经济发展壮大的意见，推动在国有企业、民营企业建立中国特色现代企业制度，一视同仁支持各类企业发展。开展国资国企提振重点行动，注新质强基、深改革赋能、抓主业壮骨，做强做优做大国有资本和国有企业。要落实国家“民营经济31条”及省“民营经济30条”，“快、准、实”出台惠企政策，优化经营主体反映问题快速响应处理机制，健全防范化解拖欠中小企业账款长效机制，实现市场主体诉求全流程闭环管理，构建亲清政商关系，促进大中小企业融通发展，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。认真做好第五次全国经济普查工作，摸清发展家底。开展“数字政府”提能增效重点行动，持续优化“一网共享”平台，优化涉企服务“一网通办”，实现办事更高效。深入开展营商环境补短板强弱项提升行动，持续深化政务服务事项对标。狠抓市场准入负面清单落实，着力破除各类市场准入隐性壁垒，深度融入全国统一大市场。全面落实公平竞争审查制度，支持企业依法平等使用资源要素、公平参与竞争、同等受到法律保护。民营经济在河源经济发展中发挥着重要作用，全市各级政府要落实好中央以及省委、市委要求，态度鲜明、毫不含糊地鼓励支持民营经济在深耕河源、安心发展中枝繁叶茂、步步攀高。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市商务局、市国资委、市市场监管局、市金融局、市政务服务数据管理局、市工商联]

- 九、坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中增进民生福祉。开展解民忧惠民生重点行动，持续加大民生投入，办好民生实事，着力保基本、兜底线、促公平，在推动高质量发展中创造高品质生活。

- （一）全力保障就业。更加突出就业优先导向，落实就业优先政策，新增城镇就业2.5万人。实施高校毕业生就业创业十大行动，优化重点群体职业培训补贴政策，稳住就业基本面。深入开展访企拓岗助就业等活动，挖掘民营企业、社会组织岗位潜力。加大力度开展补贴性职业技能培训，推出一批“家门口”就业服务，完善创业担保贷款和贴息政策，激发创业创新活力。[各县（区）人民政府（管委会），市人力资源社会保障局、市金融局]

- （二）提升教育质量。加大优质学位供给，新改扩建公办幼儿园7所、新增公办学位2995个，新改扩建义务教育学校6所、新增公办学位5190个，新改扩建普通高中2所、新增公办学位1300个，新建特殊教育学校2所、新增学位260个，让河源的孩子们享有更好的教育条件。持续推进基础教育“百校千师万生”高质量发展行动，办好乡镇“三所学校”，做实县中帮扶工作措施、提升县域高中办学质量，优化提升城乡教育。推动东源县创建国家级义务教育优质均衡发展县、龙川县创建国家级学前教育普及普惠县。深入推进职业教育服务制造业当家行动和中职学校办学条件达标工程，组建市职业教育集团，引导企业积极参与校企合作、产教融合。完成市直义务教育公办学校信息化建设项目，加快市启正学校永久校区项目建设。深化新时代教师队伍管理改革，推进教师培训资源平台建设。健全家校社协同育人机制，加强青少年心理健康教育。[各县（区）人民政府（管委会），市教育局、市人力资源社会保障局、团市委、市妇联]

- （三）优化人才服务。深入开展“雁归源”“候鸟汇河”等人才行动，实施新一轮“扬帆计划”，建强10个人才飞地。实施“制造业当家”技能人才支撑工程，深化校企合作，培育优质社会职业培训机构，促进产业链与人才链相互赋能。规划建设人才交流中心，成立人才服务机构，完善人才配套服务设施。落实中长期青年发展规划。持续深化人才发展体制机制改革，完善技能人才评价制度，激励人才干事创业。[各县（区）人民政府（管委会），市委组织部、市委编办、市人力资源社会保障局]

- （四）建设健康河源。深化公立医院改革，加快市人民医院核医学楼建设，加强胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治“五大中心”建设，打造一批省级临床重点专科和学科，促进公立医院高质量发展。推进紧密型县域医共体建设，推动各县区全面达到紧密型治理标准。落实积极生育支持政策。促进中医药传承创新发展。加强妇女儿童健康保障，实施母婴安全和健康儿童行动提升计划，持续实施适龄女生HPV疫苗免费接种项目。常态化巩固国家卫生城市，推动4个县创建国家卫生县、24个镇创建省级卫生镇。[各县（区）人民政府（管委会），市卫生健康局、市妇联]

- （五）强化社会保障。做好社会保险参保扩面工作，扩大残疾人基本医疗、基本养老、基本生活保障政策覆盖面，基本医疗保险参保率稳定在95%以上。完善大病保险和医疗救助制度，推动跨省门诊慢特病、省内跨市生育医疗费用直接结算。大力发展托幼服务，培育托幼专业人才，推进托幼试点建设，实现儿童福利机构养育、医疗、康复、特殊教育、社会工作一体化。强化未成年人保护，力争市县两级未成年人救助保护机构覆盖率达90%、乡镇（街道）未成年人保护工作站覆盖率达80%。积极应对人口老龄化，加快乡镇（街道）综合养老服务中心建设，推进小区适老化改造，增加布局医养结合机构，提高城乡居民养老保险待遇水平。[各县（区）人民政府（管委会），市教育局、市住房城乡建设局、市民政局、市医疗保障局、市残联、市税务局、市社保局]

- 十、办好十件民生实事。（见附件3）

- 十一、坚持文化自信自强，建设更高水平的文化强市。坚持把文化作为城市的灵魂和根脉，加大高品质文化产品、服务供给，加快建设新时代文化强市。

- （一）以文化凝心铸魂。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想传播工程，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，在培育和践行社会主义核心价值观的过程中凝聚人心、振奋精神、激发动力。聚焦新中国成立75周年等重大主题，推出一批反映河源发展、彰显河源文明标识的精品力作。保护好、管理好、运用好市烈士陵园、阮啸仙故居、苏区革命（旧）遗址群等红色资源，充分发挥爱国主义教育基地作用，厚植爱党爱国爱社会主义情感。做好民族宗教工作，铸牢中华民族共同体意识。常态化开展双拥工作，落实退役军人优抚优待各项政策待遇，巩固军政军民团结。加强公民道德建设，拓展新时代文明实践中心建设，弘扬中华传统美德，提升全社会文明程度。[各县（区）人民政府（管委会），市委宣传部、市教育局、市民政局、市人力资源社会保障局、市退役军人事务局、市文化广电旅游体育局]

- （二）以文化赋能添彩。以满足人民文化需求、增强人民精神力量为着力点，推动文化事业繁荣发展。推动公共文化设施免费开放，完善图书馆、文化馆总分馆公共文化资源共建共享机制，加快建设智慧图书馆、博物馆，深入推进全民阅读。实施乡村文化更新行动，推动镇街综合文化站提档升级、行政村（社区）综合文化服务中心提质增效，丰富乡村公共文化供给。推动大同文化创意园完成省级文化产业示范园区创建验收。[各县（区）人民政府（管委会），市委宣传部、市文化广电旅游体育局、市乡村振兴局]

- （三）以文化擦亮形象。聚焦精准服务、精细管理、精品塑造，持续推进市政设施升级改造，稳妥推进市区河紫路社区房屋改造工作，整治城市“六乱”，开展“文明一家，美丽一城”主题宣传，全力以赴争创全国文明城市。推动东源县、和平县、连平县创建全国县级文明城市提名城市，推动龙川县、紫金县创建省级文明城市。高水平保护开发恐龙遗迹资源，推动恐龙文博园高质量发展，打响恐龙文化品牌。深化拓展对外传播工程，举办2024年河源文化旅游周活动，持续擦亮“发现河源之美”网络宣传品牌，提升城市影响力。[各县（区）人民政府（管委会），市委宣传部、市公安局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市文化广电旅游体育局、市城管综合执法局]

- 十二、坚持统筹发展和安全，推动高质量发展和高水平安全良性互动。坚定不移贯彻总体国家安全观，牢牢守住安全发展底线，不断巩固和谐稳定的良好发展局面。

- （一）防范化解经济风险。统筹化解政府债务、房地产、中小金融机构等风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。严格实施政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务。强化财政收支运行管理，兜牢“三保”底线。落实“稳地价、稳房价、稳预期”长效机制，扎实推进涉房地产领域隐患排查、风险化解工作，全力做好“保交楼”工作，推进保障性住房建设，促进房地产市场平稳健康发展。强化金融监管和风险监测预警，健全防控金融风险工作机制，严厉打击非法金融活动，切实防范化解金融风险。[各县（区）人民政府（管委会），市公安局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市金融局、市信访局]

- （二）守牢安全生产防线。开展公共安全再提升重点行动，持续排查整治安全隐患，加强建筑施工、城镇燃气、自建房、危化品、食品药品、特种设备等重点领域安全监管，确保安全生产形势稳定。开展道路交通安全大整治，坚决遏制道路交通事故多发势头。持续推进地质灾害综合防治能力提升三年行动、全面治理大型及以上地质灾害隐患点，完善防灾减灾基础设施。完善“一盘棋”应急响应和重大突发事件“四个一”应急处置等制度机制，提高应急处置能力。建设生物防火林带252公里，全面加强森林防灭火工作。持续推进镇街消防队站“三年清零”行动。[各县（区）人民政府（管委会），市公安局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市应急管理局、市市场监管局、市林业局、市消防救援支队]

- （三）维护社会大局稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入践行“四下基层”制度，完善基层治理体系，全面推进信访工作法治化，建设更高水平的法治河源、平安河源。加快推进市公安监管中心、公安大数据智能化建设，常态化开展扫黑除恶斗争，扎实开展“河安2024”系列专项行动，依法严厉打击电信网络诈骗、黄赌毒、盗抢、食药环等违法犯罪，切实保护弱势群体，坚决维护人民群众生命财产安全。[各县（区）人民政府（管委会），市委政法委、市公安局、市市场监管局、市信访局]

- 十三、加强政府自身建设

- （一）筑牢政治忠诚。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严明政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把坚持“两个确立”、做到“两个维护”贯彻落实到政府工作各方面、全过程，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。[各县（区）人民政府（管委会），市府直属各单位]

- （二）坚持依法行政。践行全过程人民民主，主动向市人大及其常委会报告工作，自觉接受人大监督、政协民主监督、纪检监察专责监督，主动接受社会和舆论监督，高质量办好人大代表议案建议和政协委员提案。自觉运用法治思维和法治方式开展工作，全面落实“一规划两方案”。推动城乡建设管理、生态环境保护等重点领域立法，贯彻实施新行政复议法，依法履行重大行政决策法定程序，深入开展法治政府建设示范创建。深入推进镇街综合行政执法，开展行政执法突出问题专项整治行动，全面推进严格规范公正文明执法。深入推进“八五”普法，增强全民法治观念。深化政务公开，加强政务服务，提升政务效能，让依法依规、公开透明、公平公正蔚然成风。[各县（区）人民政府（管委会），市府直属各单位]

- （三）创造性抓落实。锚定市委“138”具体安排，围绕产业发展、项目建设、招商引资、优化环境、财力保障、民生服务等牵引性撬动性工作开展重点行动，积极探索推行新方法新路径新举措，推动经济发展行稳致远。完善经济工作“日调度、周通报、月复盘”机制，实施经济指标项目化管理、清单式推进、销号制落实，继续推行擂台比武、约谈提醒等有效措施，推动各项决策部署落到实处、取得实效。开展强底线争一流重点行动，营造比学赶超、赛龙夺锦浓厚氛围，引导干部解放思想争一流、对标先进争一流、增强本领争一流、主动作为争一流。[各县（区）人民政府（管委会），市府直属各单位]

- （四）永葆清正廉洁。坚持以严的基调强化正风肃纪，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严肃廉洁纪律和财经纪律，抓严抓实审计监督、统计监督，加强对权力集中、资金密集、资源富集等领域的监督。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，坚决反对形式主义、官僚主义。落实“三个区分开来”、建立健全容错纠错机制，持续减轻基层负担，关心关爱基层干部。持续压减公用经费及非刚性、非重点项目资金，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，切实把党政机关习惯过“紧日子”的要求落到实处。[各县（区）人民政府（管委会），市府直属各单位]